## Tổng hợp
HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN AIRGUARD AI
Được cập nhật liên tục bởi Trưởng nhóm và các thành viên
Tình hình hiện tại | ĐÃ HOÀN THÀNH 100% TOÀN BỘ MVP & TRIỂN KHAI AZURE CLOUD LIVE
Tên dự án | AirGuard AI — AI Agent Giám Sát Chất Lượng Không Khí & Điều Khiển Thiết Bị Đô Thị Thông Minh
Nhóm | P-074 / Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền (AI20K Build Phase Cohort 3)
Ngày bắt đầu | 29/07/2026
Ngày nghiệm thu Gate 2 | 01/09/2026
Trạng thái dự án | HOÀN THÀNH (153/153 Automated Tests Passed - 100%)
Địa chỉ Demo Production | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com
Kho lưu trữ GitHub | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074
TÓM TẮT TIẾN ĐỘ THEO WORKSTREAM
Workstream | Thành viên phụ trách | Tiến độ | Trạng thái | Ghi chú
1. Management & Architecture | Lê Tuấn Cảnh (Lead) | 100% | Hoàn thành | Project Charter, SRS, Architecture, DB Schema, HITL
2. Backend & Data/IoT | Lê Tuấn Cảnh | 100% | Hoàn thành | FastAPI REST, Mosquitto MQTT, Sensor & Device Simulators, DB
3. System Integration & Agent | Hán Vũ Long | 100% | Hoàn thành | Paho MQTT, Docker Compose, Forecast Service, Celery Worker
4. AI Agent & LLM Tool Calling | Hoàng Lê Minh | 100% | Hoàn thành | LangGraph Orchestrator, Zero-Hallucination Grounding Gate
5. Frontend & QA Automation | Phạm Thế Dũng | 100% | Hoàn thành | React 18, Leaflet GIS, Fast-Polling ACK, 153 Tests Passed

## Thành viên nhóm
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM P-074
Thông tin thành viên và phân vai trách nhiệm chính thức — Nhóm P-074 Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
STT | Họ và tên | Vai trò chính | Trách nhiệm chuyên môn | Email | Discord | GitHub | Cam kết (giờ/tuần) | Ghi chú
1 | Lê Tuấn Cảnh | Team Lead / Backend & Data / IoT | Project Management, System Architecture, FastAPI Backend, PostgreSQL DB, HITL Portal, Mosquitto MQTT, Sensor/Device Simulators, Azure Cloud Deployment | le.tuan.canh@vinuni.edu.vn | canh_lead#074 | canhle-dev | 40 | Owner báo cáo mentor, tích hợp hệ thống, deploy server
2 | Hán Vũ Long | Integration / AI Engineer | System Integration, Mosquitto Broker, Paho MQTT Consumer, Forecast Service, Baseline Model Integration, Celery Asynchronous Worker | han.vu.long@vinuni.edu.vn | long_ai#074 | long-han | 40 | Owner pipeline MQTT, 5 trạm quan trắc, forecast API
3 | Hoàng Lê Minh | AI Engineer | LangGraph Orchestrator State Machine, Tool Calling Registry, Grounding Policy Gate (Zero Hallucination), Deterministic Fallback Composer | hoang.le.minh@vinuni.edu.vn | minh_ai#074 | minh-hoang | 40 | Owner AI Agent evaluation, safety checks, grounding gate
4 | Phạm Thế Dũng | Frontend / QA Engineer | React 18 + Vite Dashboard, Leaflet GIS Engine, IDW Spatial Dispersion Heatmap, Device Fast-Polling UI, Test Automation (153 Tests) | pham.the.dung@vinuni.edu.vn | dung_fe#074 | dung-pham | 40 | Owner Map UI, Station Metrics Drawer, E2E Test Suite

## Danh sách User Story
DANH SÁCH 10 USE CASES / USER STORIES CHÍNH THỨC HỆ THỐNG AIRGUARD AI
Đặc tả các ca sử dụng theo đúng 2 Role: Cư dân (Resident) và Quản lý đô thị (Urban Manager / BQL)
Mã UC | Tên Use Case / Story | Mô tả tóm tắt | Với vai trò (Role) | Tôi muốn... | Để nhằm mục đích... | Trạng thái
UC-01 | Giám sát Bản đồ Realtime & Heatmap IDW | Quan sát 5 trạm quan trắc vi khí hậu, mã màu EPA và lớp phủ nội suy không gian IDW | Cư dân & Quản lý | Xem trực quan chất lượng không khí trên bản đồ GIS | Nhận diện vùng trong lành và điểm nóng ô nhiễm toàn khu | Đã hoàn thành
UC-02 | Tra cứu Trạm Chi tiết, Lịch sử 24h & Dự báo 1-24h | Mở ngăn chi tiết trạm xem 4 thông số (PM2.5, CO2, tiếng ồn, nhiệt độ), biểu đồ 24h và dự báo | Cư dân & Quản lý | Xem số liệu lịch sử và xu hướng dự báo của từng phân khu | Chủ động lập kế hoạch sinh hoạt và vận động an toàn | Đã hoàn thành
UC-03 | Tiếp nhận Cảnh báo Môi trường Tự động & Cooldown | Phát hiện ô nhiễm tức thì theo 4 cấp độ và lọc chống spam bằng Cooldown Policy 15 phút | Cư dân & Quản lý | Nhận cảnh báo sớm khi chất lượng không khí suy giảm | Kịp thời đeo khẩu trang N95 hoặc hạn chế mở cửa sổ | Đã hoàn thành
UC-04 | Đàm thoại Trợ lý AI Tiếng Việt Grounded | Hỏi đáp tự nhiên bằng tiếng Việt với cam kết 100% số liệu có căn cứ DB SoR (Zero Hallucination) | Cư dân & Quản lý | Tra cứu, so sánh trạm và xin lời khuyên sức khỏe bằng giọng văn tự nhiên | Nhận được câu trả lời chính xác, đáng tin cậy tuyệt đối | Đã hoàn thành
UC-05 | Định tuyến Đường Chạy Sạch Khép Kín OSM (0% lặp) | Thuật toán 2-Leg Penalized Dijkstra sinh lộ trình thể thao tuần hoàn 0% trùng lặp, né ô nhiễm | Cư dân (Runner / Thể thao) | Tìm đường chạy bộ/đạp xe khép kín đạt đúng cự ly 1-10km | Tối thiểu hóa lượng bụi mịn PM2.5 hít vào phổi khi vận động | Đã hoàn thành
UC-06 | Quản lý Hồ sơ Sức khỏe & Tùy biến Cảnh báo | Cấu hình nhóm thể trạng (normal, sensitive, outdoor_sport) và cài đặt nhận bản tin Daily Digest | Cư dân (Resident) | Cá nhân hóa hồ sơ sức khỏe và kênh nhận thông báo | Hệ thống tự động áp dụng trọng số phạt ô nhiễm 2.0x phù hợp | Đã hoàn thành
UC-07 | Điều khiển Thủ công Máy lọc Không khí Mô phỏng | Quản lý trực tiếp gửi lệnh MQTT bật/tắt máy lọc FILTER-S01..S05, nhận ACK trong 0.8s | Quản lý đô thị (Manager) | Chủ động kích hoạt chế độ lọc khí tăng cường 45 phút công suất 80% | Can thiệp nhanh xử lý điểm nóng ô nhiễm cục bộ | Đã hoàn thành
UC-08 | Phê duyệt Đề xuất Can thiệp HITL 1-Click | Cổng thẩm định chứng cứ khoa học (Evidence Card) để Quản lý duyệt/từ chối can thiệp tự động | Quản lý đô thị (Manager) | Rà soát chứng cứ trước khi phát cảnh báo khẩn hoặc chạy thiết bị | Đảm bảo AI không bao giờ tự ý can thiệp nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát | Đã hoàn thành
UC-09 | Truy vết Nhật ký Kiểm toán Bất biến (Audit Trail) | Tra cứu lịch sử toàn bộ các tác vụ nhạy cảm trên bảng audit_logs Append-Only | Quản lý đô thị (Manager) | Thanh tra toàn bộ hành động duyệt, từ chối và lệnh điều khiển thiết bị | Phục vụ công tác kiểm toán an toàn và giải trình vận hành | Đã hoàn thành
UC-10 | Xuất Báo cáo Môi trường & Đánh giá Tác động ESG | Tự động tổng hợp và kết xuất báo cáo ca/ngày/tháng dưới định dạng PDF, Excel, CSV, JSON | Quản lý đô thị (Manager) | Xuất báo cáo chất lượng vi khí hậu và chỉ số hiệu quả năng lượng ESG | Công bố thông tin minh bạch và báo cáo cơ quan quản lý | Đã hoàn thành

## Lộ trình
LỘ TRÌNH DỰ ÁN — CÁC MỐC QUAN TRỌNG (MILESTONES)
Tổng hợp các mốc quan trọng và trạng thái hoàn thành thực tế của dự án AirGuard AI P-074
Mã | Mốc quan trọng | Mô tả chi tiết | Tuần | Thời hạn | Trạng thái | Ghi chú nghiệm thu
M1 | Project Charter & System Scope | Xác định mục tiêu SMART, phạm vi 5 trạm vi khí hậu, phân vai 4 thành viên | W1 | 29/07/2026 | HOÀN THÀNH | Đã duyệt Project Charter
M2 | Kiến trúc Hệ thống & Data Contracts | Chốt kiến trúc Monorepo, Database Schema PostgreSQL, MQTT Topics, EPA AQI Formula | W2 | 05/08/2026 | HOÀN THÀNH | Đã duyệt ADR 0001 - 0006
M3 | Telemetry Pipeline & Heatmap IDW (Demo 1) | Sensor Simulator -> Mosquitto MQTT -> Consumer -> DB -> FastAPI -> Leaflet Map | W3 | 12/08/2026 | HOÀN THÀNH | Đạt Gate 1 (100% Pipeline chạy thực tế)
M4 | Grounded AI Agent & OSM Clean Routing | LangGraph State Machine, Zero Hallucination Gate, 2-Leg Penalized Dijkstra OSM | W4 | 19/08/2026 | HOÀN THÀNH | Định tuyến khép kín 0% lặp, tích phân bụi hít
M5 | HITL Portal & Điều Khiển Thiết Bị Simulator | Cổng duyệt 1-click cho Manager, MQTT command dispatcher, Device Simulator ACK 0.8s, Audit log | W5 | 26/08/2026 | HOÀN THÀNH | Đạt 153/153 Tests Passed
M6 | Nghiệm thu Gate 2 & Triển khai Azure Cloud | Deploy toàn bộ container lên Azure Cloud VM, cấu hình Caddy HTTPS, E2E Verification | W6 | 01/09/2026 | HOÀN THÀNH | Live tại airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com

## Đường link quan trọng
TẬP HỢP ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG DỰ ÁN AIRGUARD AI (P-074)
Lưu trữ mọi đường link liên quan đến mã nguồn, triển khai, tài liệu và dashboard vận hành
STT | Phân loại | Nội dung / Mô tả | Địa chỉ (URL) | Người quản lý
1 | Mã nguồn & CI/CD | Kho lưu trữ GitHub chính thức (Organization Repo) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074 | Lê Tuấn Cảnh
2 | Mã nguồn & Backup | Kho lưu trữ GitHub dự phòng (Core Repo) | https://github.com/zangzang1303/airguard-core | Lê Tuấn Cảnh
3 | Triển khai Trực tiếp | Ứng dụng Production Web Dashboard (Live Cloud) | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com | Lê Tuấn Cảnh
4 | Tài liệu API | FastAPI Backend Swagger OpenAPI 3.1 Documentation | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com/backend/docs | Lê Tuấn Cảnh
5 | Thăm dò Sức khỏe | Backend Liveness Probe & Station Health Check | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com/backend/health | Lê Tuấn Cảnh
6 | Dịch vụ AI Agent | AI Agent LangGraph Health & Capabilities Endpoint | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com/backend/api/v1/agent/health | Hoàng Lê Minh
7 | Tài liệu SRS | Đặc tả Yêu Cầu Phần Mềm SRS v2.2.0 Chuẩn IEEE 830 | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/blob/Canh/SRS.md | Lê Tuấn Cảnh
8 | Kiến trúc Hệ thống | Tài liệu Kiến Trúc & Thiết Kế Monorepo (ARCHITECTURE.md) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/blob/Canh/ARCHITECTURE.md | Lê Tuấn Cảnh
9 | Hướng Dẫn Vận Hành | Agent Handoff & Runbook Vận Hành (AGENTS.md) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/blob/Canh/AGENTS.md | Lê Tuấn Cảnh
10 | Báo Cáo Kỹ Thuật | Technical Metrics Evaluation & Test Reports (153 Tests) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/blob/Canh/reports/technical_metrics_evaluation.md | Phạm Thế Dũng

## Backlog
BACKLOG — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO SPRINT (AIRGUARD AI)
Toàn bộ các đầu việc kỹ thuật đã hoàn thành 100% trong 6 tuần phát triển
Mã Task | Tên công việc | Mã UC / US | Mô tả chi tiết kỹ thuật | Người phụ trách | Ưu tiên | Trạng thái
T-001 | Khởi tạo Project Charter & SRS | All | Hoàn thiện vấn đề, giải pháp SMART, phạm vi, use cases | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-002 | Tạo Repo & Docker Compose | All | Khởi tạo monorepo, Docker Compose 8 containers, Caddy proxy | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-003 | Database Schema & Idempotent Seed | UC-01..10 | Tạo schema PostgreSQL: stations, measurements, alerts, proposals, audit_logs | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-004 | Sensor Simulator & MQTT Mosquitto | UC-01 | Mô phỏng 5 trạm vi khí hậu đo PM2.5, CO2, noise, temp, pub chu kỳ 15s | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-005 | MQTT Consumer & Data Quality Gate | UC-01 | Validate schema, lọc dữ liệu stale/invalid, lưu measurements vào PostgreSQL | Hán Vũ Long | Cao | Hoàn thành
T-006 | FastAPI Core REST Endpoints | UC-01,02 | Cung cấp API GET /stations, /current, /history, /forecast chuẩn OpenAPI 3.1 | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-007 | React 18 + Leaflet GIS Dashboard | UC-01 | Render 5 trạm trên bản đồ Ocean Park 1 với mã màu phân cấp US EPA 2012 | Phạm Thế Dũng | Cao | Hoàn thành
T-008 | Nội suy không gian IDW Heatmap | UC-01 | Tính ma trận ô lưới 60x60, hiển thị lớp phủ nhiệt và viền hành lang sạch | Phạm Thế Dũng | Trung bình | Hoàn thành
T-009 | Station Metrics Drawer & Biểu đồ Recharts | UC-02 | Ngăn chi tiết trạm trượt từ bên phải, biểu đồ 24h và khối dự báo 1-24h | Phạm Thế Dũng | Trung bình | Hoàn thành
T-010 | Alert Evaluation Engine & Cooldown 15m | UC-03 | Phát hiện ô nhiễm sau 2 lần đo liên tiếp, lọc spam bằng Cooldown Policy | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-011 | Đồ thị đường thực tế OSM Ocean Park 1 | UC-05 | Trích xuất đồ thị giao thông OSM >10,500 cạnh và 3,200 nút giao | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-012 | Thuật toán 2-Leg Penalized Dijkstra Routing | UC-05 | Định tuyến chạy sạch khép kín tuần hoàn S->W->S, 0% chạy lùi trùng đường | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-013 | Tích phân liều lượng bụi mịn hít vào | UC-05 | Tính M_inhaled (microgram) dựa trên vận tốc, thể tích thông khí phổi | Hán Vũ Long | Trung bình | Hoàn thành
T-014 | LangGraph AI Agent & Tool Calling | UC-04 | Xây dựng State Machine đàm thoại tiếng Việt, gọi 8 Backend Tools chuẩn hóa | Hoàng Lê Minh | Cao | Hoàn thành
T-015 | Grounding Policy Gate (Zero Hallucination) | UC-04 | Thẩm định 100% số liệu môi trường từ DB SoR, từ chối bịa đặt số liệu | Hoàng Lê Minh | Cao | Hoàn thành
T-016 | Cổng Phê Duyệt HITL 1-Click cho Manager | UC-08 | Giao diện thẩm định chứng cứ (Evidence Card), API Approve/Reject an toàn | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-017 | Device Simulator & Điều Khiển Máy Lọc | UC-07 | Mô phỏng 5 cụm máy lọc FILTER-S01..S05, nhận lệnh MQTT, phản hồi ACK 0.8s | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-018 | Fast-Polling UI cho điều khiển thiết bị | UC-07 | Cập nhật trạng thái máy lọc tức thì trong 800ms mà không cần reload trang | Phạm Thế Dũng | Cao | Hoàn thành
T-019 | Nhật ký kiểm toán bất biến Append-Only | UC-09 | Bảng audit_logs lưu vết toàn bộ can thiệp hệ thống kèm request_id | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành
T-020 | Triển khai Production Azure Cloud VM | All | Deploy Docker Compose trên Azure VM B2ms, HTTPS Caddy, E2E Test Suite | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Hoàn thành

## Đặc tả tính năng
ĐẶC TẢ 10 TÍNH NĂNG CỐT LÕI (FEATURES) — AIRGUARD AI
Hệ thống đã hoàn thiện 100% toàn bộ 10 tính năng cốt lõi theo tiêu chuẩn Gate 2
Mã FT | Phân nhóm | Tên tính năng | Mô tả chi tiết | Actor | Agent Tool liên quan | Endpoint API | Trạng thái | Mức ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu
F-01 | Dashboard | Bản đồ AQI Realtime & 5 Trạm Đo | Hiển thị 5 trạm vi khí hậu trên nền Leaflet kèm mã màu phân cấp US EPA 2012 | Cư dân, Quản lý | get_current_pm25 | GET /api/v1/stations | Hoàn thành | Must | 5/5 trạm hiển thị đúng mã màu, refresh chu kỳ 30s
F-02 | Spatial GIS | Nội suy không gian IDW Heatmap | Nội suy ma trận ô lưới 60x60, hiển thị lớp phủ nhiệt và viền xanh hành lang sạch | Cư dân, Quản lý | get_weather_context | GET /api/v1/spatial/heatmap | Hoàn thành | Must | Vẽ heatmap mượt mà, xác định đúng hành lang sạch ven hồ
F-03 | Routing | Định tuyến thể thao sạch khép kín OSM | Thuật toán 2-Leg Penalized Dijkstra sinh lộ trình 1-10km khép kín, 0% chạy lùi | Cư dân (Runner) | recommend_running_route | POST /api/v1/routing/clean-route | Hoàn thành | Must | Cự ly chính xác sai số < 5%, 0% trùng lặp, tích phân bụi hít
F-04 | AI Agent | Trợ lý AI Tiếng Việt Grounded | Đàm thoại tiếng Việt tự nhiên, LangGraph Tool calling truy vấn DB SoR (Zero Hallucination) | Cư dân, Quản lý | compare_stations, get_station_history | POST /api/v1/agent/chat | Hoàn thành | Must | 100% câu trả lời có căn cứ dữ liệu thực tế từ trạm
F-05 | Alerts | Cảnh báo tự động & Cooldown Policy | Phát hiện ô nhiễm sau 2 lần đo liên tiếp, cơ chế Cooldown 15 phút chống spam | Cư dân, Quản lý | get_active_alerts | GET /api/v1/alerts | Hoàn thành | Must | Cảnh báo kịp thời theo 4 cấp độ, không spam thông báo
F-06 | HITL | Cổng Phê Duyệt Can Thiệp 1-Click | Quản lý thẩm định chứng cứ (Evidence Card) và bấm Approve/Reject đề xuất can thiệp | Quản lý đô thị | create_warning_proposal | POST /api/v1/approvals/{id}/approve | Hoàn thành | Must | AI chỉ tạo proposal pending; chỉ Manager có quyền duyệt
F-07 | Device Control | Điều khiển thủ công máy lọc mô phỏng | Quản lý trực tiếp bật/tắt máy lọc FILTER-S01..S05 qua MQTT, nhận ACK tức thì 0.8s | Quản lý đô thị | N/A (Direct API) | POST /api/v1/devices/{id}/manual-control | Hoàn thành | Must | Phản hồi ACK trong 0.8s, đếm ngược chu kỳ 45 phút 80%
F-08 | Health Profile | Cá nhân hóa hồ sơ & thông báo | Thiết lập nhóm sức khỏe (normal, sensitive, outdoor_sport) và nhận Daily Digest | Cư dân (Resident) | get_user_profile | PATCH /api/v1/auth/profile | Hoàn thành | Must | Nhóm nhạy cảm bị nhân đôi phạt ô nhiễm 2.0x khi tìm đường
F-09 | Forecast | Dự báo vi khí hậu 1-24 giờ | Mô hình chuỗi thời gian kết hợp dữ liệu 24h và khí tượng Open-Meteo, dự báo 1-24h | Cư dân, Quản lý | get_pm25_forecast | GET /api/v1/stations/{id}/forecast | Hoàn thành | Must | Dự báo các mốc T+1h đến T+24h kèm khoảng tin cậy
F-10 | Reporting | Báo cáo môi trường & Chỉ số ESG | Tự động tổng hợp và xuất báo cáo ca/ngày/tháng định dạng PDF, Excel, CSV, JSON | Quản lý đô thị | N/A (Direct API) | GET /api/v1/reports | Hoàn thành | Must | Tính toán Data Coverage >= 75%, giờ không khí sạch

## Theo dõi lỗi
THEO DÕI LỖI & SỰ CỐ HỆ THỐNG (BUG TRACKING) — AIRGUARD AI
Toàn bộ các lỗi phát hiện trong quá trình tích hợp đã được phân tích và xử lý dứt điểm (100% Resolved)
STT | Mã lỗi | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết nguyên nhân | Giải pháp khắc phục | Người xử lý | Mức độ | Trạng thái
1 | BUG-001 | Frontend trắng màn hình khi tải trang | Lỗi import React hooks thiếu dependency trong Vite build | Refactor component import và khai báo React 18 chuẩn | Phạm Thế Dũng | Nghiêm trọng | Đã xử lý (Closed)
2 | BUG-002 | Lỗi kết nối PostgreSQL do thiếu driver async | SQLAlchemy 2.0 yêu cầu async driver psycopg/asyncpg | Cài đặt psycopg[binary] và cấu hình AsyncEngine | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Đã xử lý (Closed)
3 | BUG-003 | Tuyến đường chạy bị trùng lặp chạy lùi (100% Retracing) | Dijkstra thông thường tìm đường A->B khiến runner phải quay đầu | Phát triển thuật toán 2-Leg Penalized Dijkstra phạt 30x chiều về | Lê Tuấn Cảnh | Cao | Đã xử lý (Closed)
4 | BUG-004 | AI Agent bị ảo giác số liệu khi LLM ngoài timeout | Khi OpenAI/Gemini chậm, Agent tự suy luận số liệu | Bổ sung Grounding Policy Gate & Deterministic Fallback Composer | Hoàng Lê Minh | Nghiêm trọng | Đã xử lý (Closed)
5 | BUG-005 | Bấm Bật máy lọc trên UI không cập nhật trạng thái ngay | Frontend polling 30s quá chậm để bắt được bản tin ACK MQTT | Bổ sung Fast-Polling chu kỳ 800ms trong 10s khi gửi lệnh | Phạm Thế Dũng | Cao | Đã xử lý (Closed)
6 | BUG-006 | Deploy Azure VM thiếu container device-simulator | File docker-compose.public-demo.yml thiếu service device simulator | Cấu hình 5 container device-simulator S01..S05 và redeploy | Lê Tuấn Cảnh | Nghiêm trọng | Đã xử lý (Closed)
7 | BUG-007 | Lỗi script deploy SSH do ký tự xuống dòng Windows (CRLF) | Deploy script trên Ubuntu VM bị lỗi định dạng CRLF | Chuyển đổi dos2unix (LF) cho bash script và CI/CD workflow | Lê Tuấn Cảnh | Trung bình | Đã xử lý (Closed)

## Tài liệu quan trọng
DANH SÁCH TÀI LIỆU QUAN TRỌNG DỰ ÁN AIRGUARD AI (P-074)
Tập hợp đường link và mô tả toàn bộ tài liệu kỹ thuật, kiến trúc, kiểm thử của dự án
STT | Phân loại | Tên tài liệu | Mô tả ngắn gọn | Đường dẫn trong repository
1 | Đặc tả Yêu Cầu | Software Requirements Specification (SRS.md) | Đặc tả 10 Use Cases, 10 Tính năng, 2 Role, User Flows, Mockups chuẩn IEEE 830 | SRS.md (hoặc docs/SRS.md)
2 | Kiến Trúc Hệ Thống | Architecture Design Document (ARCHITECTURE.md) | Sơ đồ C4 Model, Monorepo layout, Data flow, Docker topology, Security design | ARCHITECTURE.md
3 | Quy Chuẩn Vận Hành | Agent Handoff & Runbook (AGENTS.md) | Quy tắc Grounding, Fail-closed, 2-role system, Docker runbook, Repository map | AGENTS.md
4 | Nhật Ký Phát Triển | Project Journal & Worklog (JOURNAL.md) | Ghi chép toàn bộ tiến độ làm việc, các quyết định kiến trúc và bài học kinh nghiệm | JOURNAL.md (hoặc WORKLOG.md)
5 | Báo Cáo Kiểm Thử | Technical Metrics Evaluation Report | Đánh giá chi tiết 153/153 Automated Test Cases, độ trễ API, độ chính xác thuật toán | reports/technical_metrics_evaluation.md
6 | Báo Cáo Tác Động | Business Impact & ESG Metrics Report | Đánh giá hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe cư dân và giá trị bền vững ESG | reports/business_impact_metrics.md
7 | Quyết Định Kiến Trúc | Architecture Decision Records (ADRs) | Tập hợp 10 bản ghi ADR (FastAPI, PostgreSQL, MQTT, LangGraph, HITL, OSM, v.v.) | adrs/ADR-0001-to-0010.md

## Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY & VẬN HÀNH HỆ THỐNG AIRGUARD AI
Tài liệu hướng dẫn triển khai máy mới và kiểm thử các tính năng cốt lõi
Bước | Hạng mục | Câu lệnh / Thao tác | Kết quả mong đợi | Ghi chú
1 | Chuẩn bị môi trường | Cài đặt Docker Desktop 24+, Git, Python 3.12, Node.js 20+ | Môi trường sẵn sàng | Hỗ trợ cả Windows và Linux/macOS
2 | Clone repository | git clone https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074.git | Mã nguồn tải về máy | Chuyển sang nhánh Canh
3 | Cấu hình môi trường | cp .env.example .env (điền secret nếu có) | File .env sẵn sàng | Không bao giờ commit .env lên Git
4 | Khởi chạy Docker | docker compose up --build -d | 8/8 containers khởi chạy thành công | Postgres, Mosquitto, API, Agent, Consumer, Simulators, Web
5 | Truy cập Dashboard | Mở trình duyệt: http://localhost:5173 | Giao diện bản đồ hiển thị 5 trạm | Dữ liệu realtime cập nhật mỗi 30s
6 | Kiểm thử Trợ lý AI | Bấm nút [Hỏi AI] -> Nhập câu hỏi tiếng Việt | AI trả lời chính xác có số liệu | Cam kết Zero Hallucination
7 | Kiểm thử Bật máy lọc | Đăng nhập Manager -> Bấm [Bật máy lọc] tại FILTER-S01 | Trạng thái chuyển xanh trong 0.8s | Đồng hồ đếm ngược 45 phút chạy giật lùi
8 | Kiểm tra Unit Tests | pytest tests/ -v | 153/153 tests passed (100%) | Bao phủ toàn bộ API, Router, Agent, HITL

## Lộ Trình 6 Tuần (tham khảo)
Lộ trình chi tiết 6 tuần — Giai đoạn RA
Tuần 1: Khởi động & Thiết lập (25/05 — 31/05)
Chủ đề: Thiết lập — Project Charter + Xác định đối tác
Mục tiêu:
• Lập Project Charter: mục tiêu dự án, stakeholder, phạm vi, chỉ số đo lường thành công
• Phân vai thành viên trong team, xây dựng quy chế làm việc chung
• Quy chế phân việc, meeting (daily standup + weekly), liên lạc (nội bộ + mentor + stakeholder)
• Xác định stakeholder bên VinUni sẽ làm việc cùng
• Tổ chức meeting đầu tiên với stakeholder: trình bày sơ bộ + lắng nghe nhu cầu
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon 25/05 | Kickoff Meeting toàn program (2h): giới thiệu RA phase, quy định, Q&A | All + Mentors
Mon 25/05 | Team setup: tạo GitHub repo, Discord channel, shared drive, file quản trị dự án | Team
Tue | Lập Project Charter draft: mục tiêu, stakeholder, phạm vi MVP, roles | Team
Wed | Hoàn thiện quy chế làm việc: phân việc, meeting, liên lạc | Team
Tối T4 | Chuẩn bị proposal: solution design, user flow, data model, architecture Mentor Meeting chung (1h30): review Project Charter + quy chế các team | All Teams + Mentors
Thu-Fri | Xác định & liên hệ stakeholder VinUni. Tổ chức meeting sơ bộ | Team + Mentor hỗ trợ
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): feedback Project Charter + stakeholder plan | Từng Team + Mentor
Daily | Standup buổi sáng (15 phút): chia sẻ hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có vướng mắc gì. Báo lại cho mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Project Charter (1-2 trang): mô tả vấn đề, mục tiêu, phạm vi, đối tác liên quan, chỉ số thành công
✓ Quy chế làm việc nội bộ: cách phân việc, họp hành, liên lạc với nhau và với mentor/đối tác
✓ File Quản Trị Dự Án (Google Sheet): tạo xong cấu trúc, điền link GitHub và các tài liệu liên quan
✓ Danh sách đối tác đã liên hệ: ai đã gặp, phản hồi thế nào, ghi chép meeting
✓ Tài liệu thiết kế giải pháp (2-3 trang) + Sơ đồ kiến trúc
Tuần 2: Thiết kế & Bắt đầu build (01/06 — 07/06)
Chủ đề: Đề xuất giải pháp + Bắt đầu phát triển
Mục tiêu:
• Đề xuất solution với stakeholder (meeting chính thức)
• Kiến trúc kỹ thuật finalized
• Bắt đầu phát triển sản phẩm
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Bắt đầu phát triển: setup tech stack, core features | Team
Tue-Wed |  | Team
Tối T4 |  | Team
Thu-Fri |  | Team
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review progress, guidance | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật tiến độ, nêu blocker nếu có. Gửi tóm tắt cho mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ File Quản Trị: cập nhật đặc tả tính năng, các link liên quan
✓ Bắt đầu code các tính năng chính
Tuần 3: Build Sprint 1 + Demo 1 (08/06 — 14/06)
Chủ đề: Phát triển tính năng chính → Demo 1 với đối tác
Mục tiêu:
• Phát triển features chính của sản phẩm
• Tích hợp cơ bản, deploy nội bộ
• DEMO 1 với stakeholder (cuối tuần)
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Tiếp tục phát triển: core features, API, UI cơ bản | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review progress + chuẩn bị demo | All Teams + Mentors
Wed-Thu | Tích hợp, deploy staging, chuẩn bị demo cho stakeholder | Team
Fri hoặc CN | DEMO 1 với Stakeholder: demo sản phẩm, thu feedback | Team + Mentor + Stakeholder
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review Demo 1 + plan W4-5 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: tiến độ build, có gì kẹt không. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản Demo 1: các tính năng chính chạy được (staging hoặc localhost)
✓ Video Demo 1 (5-10 phút quay màn hình)
✓ Báo cáo phản hồi từ Demo 1: đối tác nói gì, cần làm gì tiếp cho W4-5
✓ File Quản Trị: cập nhật tiến độ, rủi ro
Tuần 4: Hoàn thiện Sprint 2 (15/06 — 21/06)
Chủ đề: Tinh chỉnh theo phản hồi Demo 1 + Hoàn thiện tính năng
Mục tiêu:
• Fix issues từ Demo 1 feedback
• Hoàn thiện các features còn lại
• Deploy staging/production
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon | Bug triage + plan dựa trên Demo 1 feedback | Team
Tue-Thu | Phát triển: features còn lại, fix bugs, UX polish | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review refinement progress | All Teams + Mentors
Fri | Deploy lên staging/production. Internal review | Team
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): readiness check cho Demo 2 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật tình hình fix bug + build. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản hoàn thiện: tất cả tính năng MVP đều chạy
✓ Đã deploy lên staging/production
✓ File Quản Trị: cập nhật tình hình tính năng và deploy
Tuần 5: Hoàn thiện + Demo 2 (22/06 — 28/06)
Chủ đề: Hoàn thiện cuối → Demo 2 với đối tác
Mục tiêu:
• Polish sản phẩm: UX, performance, trường hợp đặc biệt
• Chuẩn bị data thật
• DEMO 2 với stakeholder (cuối tuần)
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Wed | Polish: UX, performance, real data integration, testing | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review readiness cho Demo 2 | All Teams + Mentors
Thu | Chuẩn bị Demo 2: script, data, backup plan | Team
Fri hoặc CN | DEMO 2 với Stakeholder: demo sản phẩm hoàn thiện, thu feedback cuối | Team + Mentor + Stakeholder
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review Demo 2 + plan W6 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: tiến độ polish + chuẩn bị demo. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản Demo 2: sẵn sàng chạy thực tế với dữ liệu thật
✓ Video Demo 2 (10-15 phút)
✓ Báo cáo phản hồi cuối cùng: đối tác hài lòng không, có tiếp không, cần cải thiện gì
✓ File Quản Trị: cập nhật đầy đủ tính năng, số liệu, rủi ro
Tuần 6: Đánh giá & Tổng kết (29/06 — 05/07)
Chủ đề: Đánh giá chất lượng + Thuyết trình
Mục tiêu:
• Họp đánh giá chất lượng dự án
• Tổng hợp metrics, impact, lessons learned
• Final presentation
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Chuẩn bị tài liệu đánh giá: metrics, impact report, demo final | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): pre-final review | All Teams + Mentors
Wed | Tổng hợp feedback, finalize báo cáo | Team
Thu-Fri | HỌP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN: demo + Q&A + scoring | All Teams + Mentors + Stakeholders
Fri PM | Closing: feedback session, roadmap tiếp theo, certificate | All
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): feedback cá nhân, career advice | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật chuẩn bị đánh giá. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Sản phẩm V1: đã chạy trên production với dữ liệu thật
✓ Báo cáo tác động: số liệu, mức hài lòng của đối tác, bài học rút ra
✓ Slide thuyết trình cuối kỳ (10-15 slides)
✓ File Quản Trị: hoàn chỉnh đầy đủ
✓ Tài liệu lộ trình: đề xuất phát triển tiếp nếu đi hướng khởi nghiệp

## Mẫu Báo Cáo Tuần
Mẫu báo cáo tuần — Giai đoạn RA
Nộp hàng ngày qua Daily Standup ¦ Tổng hợp nộp trước mỗi Mentor Meeting (T4 tối)
Phần 1: Thông tin cơ bản
Team: | T-074 / Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
Tuần: | W3 — cập nhật ngày 10/08/2026
Người báo cáo: | Lê Tuấn Cảnh
Ngày nộp: | 10/08/2026
Phần 2: Tiến độ
1 | Tích hợp Frontend và Backend | Done | FE-BE đã tích hợp xong và chạy được theo luồng cơ bản
2 | Chuẩn hóa API contract FE-BE | Done | Đã thống nhất format request/response/error và các endpoint chính
3 | AI Agent pipeline | Done | Nhóm hoàn thành tasks Agent; pipeline chạy cơ bản: intent → tool → evidence → trace
4 | Agent tools chính | Done | get_current_pm25, get_station_history, compare_stations, alerts, profile, proposal, trace
5 | PostgreSQL | In Progress | Đang cấu hình database thật, schema/seed và kết nối backend
6 | Docker Compose | In Progress | Đang đóng gói frontend, backend, postgres, mosquitto, sensor simulator
7 | MQTT + Sensor Simulator | In Progress | Cần test lại khi chạy trong Docker và nối DB thật
8 | Full E2E | In Progress | Chuẩn bị luồng Sensor → MQTT → Backend → DB → FE → Agent → Proposal
Metric | Giá trị | Ghi chú
Trạng thái checkpoint | Đang chuyển từ tích hợp sang vận hành local/docker | Ưu tiên E2E chạy chắc trước khi polish
Backend local | OK | Swagger /docs trả 200
Frontend local | Đang sửa | Từng lỗi trắng màn hình do React import
Blocker / Risk | Mức độ | Hướng xử lý | Owner
Docker/DATABASE_URL khác local | P0 | Dùng service name postgres trong docker-compose, rà .env | Backend
Chưa chốt schema.sql/seed.sql hay Alembic | P1 | Hỏi mentor; đề xuất schema.sql + seed.sql cho MVP | Team Lead
Full E2E chưa chạy hoàn chỉnh trên Docker | P0 | Ưu tiên chạy local chắc, sau đó Docker hóa | Cả nhóm
Sensor Simulator/MQTT cần test lại với Docker | P1 | Tạo demo script/frozen scenario | Data/IoT
Repo review từ ChatGPT chưa xác thực trực tiếp | P2 | Cần cung cấp ZIP/file tree nếu muốn audit code chi tiết | Team Lead
1.0 | Tạo GitHub repo + push skeleton AirGuard AI | Team Lead / Backend | High
2.0 | Chạy Mosquitto + sensor simulator publish PM2.5 | Data / IoT | High
3.0 | React Leaflet map hiển thị 5 marker mock | Frontend / QA | High
Phần 6: Bằng chứng (Screenshots / Links / File quản trị)
File quản trị: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ev7LPKwftglGVaGVJkRN9JFRGkX9NJTq/edit ¦ GitHub/demo link sẽ bổ sung sau khi push

## Project Charter
PROJECT CHARTER — HIẾN CHƯƠNG DỰ ÁN AIRGUARD AI (P-074)
Mẫu theo chuẩn quản lý dự án PMP — Dự án AirGuard AI Cohort 3
1. Thông tin dự án
Tên dự án | AirGuard AI — AI Agent Giám Sát Chất Lượng Không Khí & Điều Khiển Thiết Bị Đô Thị Thông Minh
Nhóm thực hiện | P-074 / Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền (AI20K Build Phase Cohort 3)
Người lập | Lê Tuấn Cảnh (Team Lead)
Ngày lập & cập nhật | 29/07/2026 — Nghiệm thu: 01/09/2026
Phiên bản | 2.2.0 (Final Release)
2. Lý do thực hiện & Mục tiêu
Vấn đề thực tế | Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 có tính chất vi khí hậu đặc thù (biển hồ nước mặn 6.1ha, hồ ngọc trai 24.5ha) khiến chất lượng không khí từng phân khu khác biệt lớn so với trạm khí tượng nội đô. Cư dân thiếu công cụ đo vi khí hậu siêu cục bộ để chọn đường chạy bộ an toàn; Ban quản lý thiếu công cụ phát hiện ô nhiễm tức thì và cơ chế thẩm định can thiệp thiết bị thông gió.
Giải pháp AirGuard AI | Xây dựng hệ thống quan sát vi khí hậu thời gian thực với 5 trạm quan trắc (S01-S05), thuật toán định tuyến chạy bộ sạch khép kín 0% lặp trên đồ thị đường thực OSM, Trợ lý AI tiếng Việt có căn cứ số liệu 100% (Zero Hallucination), Cổng quản trị HITL 1-click và điều khiển trực tiếp hệ thống máy lọc không khí qua MQTT.
Mục tiêu SMART | Xây dựng hoàn chỉnh MVP Monorepo trong 6 tuần, đạt 100% 10 Use Cases, 153/153 Automated Tests Passed, phản hồi API < 200ms, phản hồi ACK thiết bị < 1.0s, triển khai live trên Azure Cloud VM.
3. Thành viên & Trách nhiệm
1. Lê Tuấn Cảnh | Team Lead / Backend & Data / IoT | Kiến trúc hệ thống, FastAPI Backend, PostgreSQL DB, HITL Portal, Mosquitto MQTT, Simulators, Azure VM | 40h/tuần | Hoàn thành 100%
2. Hán Vũ Long | Integration / AI Engineer | Tích hợp hệ thống, Mosquitto Broker, Paho MQTT Consumer, Forecast Service, Celery Worker | 40h/tuần | Hoàn thành 100%
3. Hoàng Lê Minh | AI Engineer | LangGraph State Machine, Tool Calling Registry, Grounding Policy Gate, Deterministic Fallback | 40h/tuần | Hoàn thành 100%
4. Phạm Thế Dũng | Frontend / QA Engineer | React 18 Dashboard, Leaflet GIS Engine, IDW Spatial Heatmap, Fast-Polling UI, Test Automation | 40h/tuần | Hoàn thành 100%

## API Convention
API CONVENTION & CONTRACT — QUY CHUẨN KẾT NỐI BACKEND (OPENAPI 3.1)
Toàn bộ các endpoint REST API được chuẩn hóa dưới tiền tố /api/v1
Phương thức | Endpoint URL | Mô tả chức năng | Quyền truy cập (RBAC) | Payload / Params | Response mẫu
GET | /api/v1/stations | Lấy danh mục 5 trạm quan trắc vi khí hậu | Public / Resident / Manager | None | [{"station_id": "S01", "name": "KTX VinUni", "pm25": 12.4, "aqi": 35}]
GET | /api/v1/stations/{id}/current | Lấy dữ liệu 4 thông số đo lường mới nhất | Public / Resident / Manager | station_id (path) | {"pm25": 12.4, "co2": 420.0, "noise_db": 52.4, "temperature": 28.5, "aqi": 35}
GET | /api/v1/stations/{id}/history | Lấy chuỗi thời gian lịch sử phục vụ vẽ biểu đồ | Public / Resident / Manager | hours=24 (query) | {"station_id": "S01", "measurements": [...]}
GET | /api/v1/stations/{id}/forecast | Lấy dự báo xu hướng vi khí hậu 1-24 giờ | Public / Resident / Manager | station_id (path) | {"station_id": "S01", "horizon_hours": 24, "forecasts": [...]}
POST | /api/v1/routing/clean-route | Sinh tuyến đường thể thao sạch khép kín OSM | Resident / Runner | {"start_point": [20.98, 105.94], "target_km": 5.0} | {"route_id": "RT-01", "coordinates": [...], "total_km": 5.0, "inhaled_dose_ug": 4.8}
POST | /api/v1/agent/chat | Hội thoại Trợ lý AI đa lượt có kiểm chứng | Public / Resident / Manager | {"message": "Không khí San Hô thế nào?", "user_group": "normal"} | {"reply": "Trạm San Hô hiện có AQI 68...", "evidence": {...}}
GET | /api/v1/alerts | Lấy danh sách các cảnh báo ô nhiễm đang mở | Public / Resident / Manager | status=active (query) | [{"alert_id": "ALT-01", "station_id": "S04", "severity": "WARNING"}]
GET | /api/v1/approvals | Lấy danh sách đề xuất can thiệp đang chờ duyệt | Manager Only | status=pending (query) | [{"proposal_id": "PROP-01", "evidence": {...}, "action": "ventilation_boost"}]
POST | /api/v1/approvals/{id}/approve | Phê duyệt đề xuất can thiệp 1-click | Manager Only | proposal_id (path), {"note": "Đã duyệt"} | {"status": "approved", "approved_by": "manager", "audit_id": "AUD-01"}
POST | /api/v1/approvals/{id}/reject | Từ chối đề xuất can thiệp kèm lý do | Manager Only | proposal_id (path), {"reject_reason": "Bảo trì trạm"} | {"status": "rejected", "review_note": "Bảo trì trạm"}
POST | /api/v1/devices/{id}/manual-control | Điều khiển thủ công máy lọc không khí mô phỏng | Manager Only | device_id (path), {"action": "ventilation_boost"} | {"device_id": "FILTER-S01", "status": "RUNNING_BOOST", "ack_status": "succeeded"}
GET | /api/v1/audit/logs | Tra cứu nhật ký kiểm toán bất biến Append-Only | Manager Only | limit=50 (query) | [{"audit_id": "AUD-01", "actor_id": "manager", "action": "PROPOSAL_APPROVE"}]
GET | /api/v1/reports | Tổng hợp và xuất báo cáo môi trường / ESG | Manager Only | type=monthly_esg, format=pdf | File Stream PDF / Excel / CSV / JSON

## Agent Tools
AGENT TOOLS — REGISTRY CÔNG CỤ CHUẨN HÓA CỦA TRỢ LÝ AI (P-074)
Tập hợp 8 Tools backend chính thức — Nguồn chứng cứ dữ liệu duy nhất cho AI Agent
Tên Tool | Mục đích & Chức năng | Đầu vào bắt buộc | Đầu vào tùy chọn | Đầu ra chuẩn hóa | Cơ chế kiểm soát an toàn
get_current_pm25 | Lấy chỉ số PM2.5, AQI và 4 thông số của trạm | station_id (str) | None | {"station_id", "pm25", "co2", "noise", "temp", "aqi", "status"} | Từ chối nếu trạm offline/stale >300s
get_station_history | Lấy chuỗi thời gian lịch sử của trạm | station_id (str) | hours (int = 24) | {"station_id", "measurements": [...]} | Giới hạn tối đa 72 giờ lịch sử
compare_stations | So sánh chất lượng không khí giữa các trạm | station_ids (list) | metrics (list) | {"comparison": [{"station", "aqi", "pm25", "rank"}]} | Sắp xếp trạm sạch nhất đến ô nhiễm nhất
get_weather_context | Lấy thông tin thời tiết vi mô (gió, nhiệt, ẩm) | None | station_id | {"temperature", "humidity", "wind_speed", "wind_dir"} | Dữ liệu Open-Meteo kết hợp cảm biến
get_pm25_forecast | Lấy dự báo xu hướng vi khí hậu 1-24 giờ tới | station_id (str) | horizon_hours (int = 24) | {"station_id", "forecasts": [{"hour", "pm25", "trend"}]} | Quality gate: Cần >=3 điểm đo hợp lệ
get_active_alerts | Lấy danh sách các cảnh báo ô nhiễm đang kích hoạt | None | severity, station_id | {"alerts": [{"alert_id", "station", "severity", "msg"}]} | Chỉ trả về cảnh báo đang active
get_user_profile | Lấy thông tin nhóm thể trạng sức khỏe người dùng | user_id / token | None | {"user_id", "group": "sensitive"¦"normal", "prefs"} | Bảo mật thông tin cá nhân
recommend_running_route | Định tuyến đường chạy sạch khép kín 0% lặp | start_point, target_km | user_group, activity_mode | {"route_id", "polyline", "total_km", "inhaled_dose_ug"} | Đồ thị đường thực OSM >10k cạnh
create_warning_proposal | Tạo đề xuất can thiệp pending cho Manager duyệt | station_id, evidence, reason | action_type | {"proposal_id", "status": "pending", "created_at"} | AI không có quyền tự approve

## Agent Definition
AGENT ARCHITECTURE & POLICY DEFINITION — AIRGUARD AI
Đặc tả kiến trúc LangGraph State Machine và Cổng kiểm soát chống ảo giác
Thành phần / Node | Loại hình | Vai trò & Nhiệm vụ cốt lõi | Đầu vào (Input State) | Đầu ra (Output State)
Supervisor / Router | LLM Orchestrator | Phân tích Intent người dùng, bóc tách thực thể trạm/cự ly, chọn Tool phù hợp | messages, user_profile, context | detected_intent, tool_calls[]
Tool Execution Node | Deterministic Executor | Thực thi các Tool calling backend truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL SoR | tool_calls, parameters | tool_results, observations
Grounding Policy Gate | Safety Validator | Kiểm tra 100% phát ngôn chứa số liệu phải có chứng cứ từ tool_results (Zero Hallucination) | draft_response, tool_results | grounding_pass: bool, verified_facts
Response Composer | Natural Language Generator | Soạn câu trả lời bằng tiếng Việt thân thiện, rõ ràng, đính kèm thẻ dữ liệu trực quan | verified_facts, intent | final_message, ui_cards[]
Deterministic Fallback | Rule-based Switcher | Kích hoạt khi LLM ngoài timeout (>8.0s) hoặc mất mạng, tổng hợp trực tiếp từ Tool | tool_results, error_context | fallback_message (100% No 5xx Error)

## Cập nhật 01-09
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ & NGHIỆM THU DỰ ÁN AIRGUARD AI (01/09/2026)
Tổng kết nghiệm thu Gate 2 và hiện trạng hệ thống triển khai thực tế
Hạng mục nghiệm thu | Hiện trạng thực tế | Kết quả kiểm thử | Bằng chứng / Địa chỉ xác thực | Đánh giá
1. Pipeline IoT & Telemetry | 5 trạm đo phát telemetry chu kỳ 15s qua Mosquitto MQTT vào PostgreSQL | 100% dữ liệu hợp lệ, không mất gói tin | Topic: airguard/stations/+/measurements | ĐẠT (Gate 1 & 2)
2. Bản đồ Realtime & Heatmap IDW | Giao diện Leaflet hiển thị 5 trạm, mã màu EPA, lớp phủ nhiệt 60x60 | Mượt mà 60fps, viền xanh hành lang sạch | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com | ĐẠT
3. Định tuyến chạy sạch OSM | Thuật toán 2-Leg Penalized Dijkstra chạy trên đồ thị >10,500 cạnh | 0% trùng lặp đường cũ, cự ly chuẩn 1-10km | test_osm_routing_aqi_aware.py (12/12 pass) | ĐẠT
4. Trợ lý AI Tiếng Việt Grounded | LangGraph Agent kết hợp Grounding Gate, gọi 8 backend tools | Zero Hallucination, phản hồi tiếng Việt chuẩn | test_geospatial_agent.py (28/28 pass) | ĐẠT
5. HITL Portal & Device Control | Manager duyệt đề xuất 1-click, gửi lệnh bật máy lọc qua MQTT | Phản hồi ACK tức thì trong 0.8s, Fast-Polling UI | Container: device-simulator-s01..s05 (Live ACK) | ĐẠT
6. Audit Trail & Báo Cáo ESG | Bảng audit_logs Append-Only, xuất báo cáo PDF/Excel/CSV/JSON | Lưu vết 100% can thiệp, tính chỉ số ESG | Endpoint: /api/v1/audit/logs, /api/v1/reports | ĐẠT
7. Triển khai Production Azure Cloud | Đã deploy toàn bộ 8 containers lên Azure Cloud VM B2ms với HTTPS Caddy | 153/153 Automated Test Cases Passed (100%) | https://airguard-074-app.indonesiacentral.cloudapp.azure.com | XUẤT SẮC