## Tổng hợp
HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Được cập nhật liên tục bởi Trưởng nhóm — Nguồn tin cậy duy nhất về tình hình dự án
Tình hình hiện tại | Đã tích hợp FE-BE, chuẩn hóa API và hoàn thành Agent pipeline cơ bản; đang Docker hóa + PostgreSQL + E2E
Tên dự án | AirGuard AI — AI Agent giám sát PM2.5 ngoài trời
Nhóm | T-074 / Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
Ngày bắt đầu | 29/07/2026
Ngày kết thúc dự kiến | 04/09/2026
Trưởng nhóm | Lê Tuấn Cảnh
Mentor phụ trách | Lê Văn Thể
Đối tác sử dụng (Stakeholder) | Mentor/đối tác đại diện: đang xin xác nhận ưu tiên Docker Compose, E2E, PostgreSQL schema/seed và scope demo
Kho lưu mã nguồn (GitHub) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/tree/main
Địa chỉ sản phẩm (Live URL) | Local prototype: FE-BE đã tích hợp; Backend FastAPI /docs; Agent pipeline chạy cơ bản; Docker/PostgreSQL đang cấu hình
Mục tiêu dự án | MVP 6 tuần: 5 sensor PM2.5 giả lập qua MQTT, FastAPI + PostgreSQL, dashboard React, AI Agent tool-calling, evidence/timestamp, Warning Proposal và HITL approve/reject.
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO SPRINT
Sprint | Giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số việc | Đã xong | Đang làm | Trạng thái
Sprint 1 | Khởi động và Thiết kế | 25/07/2026 | 07/08/2026 | 13 | 13 | 0 | Hoàn thành
Sprint 2 | Tích hợp FE-BE + Agent + API | 08/08/2026 | 14/08/2026 | 10 | 7 | 3 | Đang làm
Sprint 3 | Docker, PostgreSQL, MQTT và E2E | 15/08/2026 | 21/08/2026 | 9 | 1 | 8 | Chuẩn bị / Đang làm
Sprint 4 | Hoàn thiện HITL, test, demo | 22/08/2026 | 04/09/2026 | 8 | 0 | 8 | Chưa bắt đầu
CHỈ SỐ THEO DÕI CHÍNH
Tổng số User Story | 10 | câu
Tính năng đã hoàn thành | 0 / 10
Lỗi đang mở | 0 | Nghiêm trọng / Cao / Trung bình / Thấp
Số lần gặp đối tác | 0 | lần
Mức hài lòng (Demo) | Chưa có | trên 10
Tình trạng triển khai | Local/Docker prototype đang chuẩn bị

## Thành viên nhóm
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Thông tin thành viên và phân vai — Cập nhật khi có thay đổi nhân sự
STT | Họ và tên | Vai trò chính | Vai trò phụ | Email | Discord | GitHub | Cam kết (giờ/tuần) | Ghi chú
1 | Lê Tuấn Cảnh | Team Lead / Backend & Data / IoT | Project management, architecture, FastAPI, DB, HITL, MQTT, sensor simulator, weather API |  |  |  | 40 | Owner báo cáo mentor và tích hợp hệ thống
2 | Hán Vũ Long | Integration / AI Engineer | Forecast Service, AI Agent, metrics |  |  |  | 40 | Owner Mosquitto, Paho MQTT, 5 trạm PM2.5
3 | Hoàng Lê Minh | AI Engineer | Forecast Service, AI Agent, metrics |  |  |  | 40 | Owner MAE/RMSE, Agent tools, forecast baseline
4 | Phạm Thế Dũng | Frontend / QA Engineer | React Leaflet, charts, QA |  |  |  | 40 | Owner map dashboard, UI, test cases
BẢNG THAM KHẢO PHÂN VAI
Vai trò | Trách nhiệm chính | Kỹ năng cần có | Công việc cụ thể trong giai đoạn RA
Team Lead / Backend | Điều phối dự án, báo cáo mentor, chốt quyết định, tích hợp hệ thống | FastAPI, PostgreSQL, Docker, quản lý task | Project Charter, API contract, schema, HITL, integration
Data / IoT Engineer | Thu thập và mô phỏng dữ liệu môi trường | Python, MQTT, API, data validation | Mosquitto, Paho MQTT, sensor simulator, weather collector
Frontend / QA Engineer | Xây dựng giao diện và kiểm thử luồng người dùng | React, Leaflet, chart, testing | Map dashboard, marker PM2.5, history chart, test case
AI / ML Engineer | Xây dựng dự báo và AI Agent | Python, ML baseline, LLM tool calling | Forecast PM2.5, MAE/RMSE, Agent tool specs
Backend / DevOps hỗ trợ | Đóng gói và triển khai hệ thống | Docker, GitHub, REST API | docker-compose, README, environment setup
Kiểm thử / Tài liệu | Kiểm thử sản phẩm, báo cáo lỗi, viết tài liệu | Test case, tài liệu kỹ thuật | README, bug tracking, demo script

## Danh sách User Story
DANH SÁCH USER STORY / USE CASE
Mọi tình huống sử dụng cần thực hiện — Mỗi câu chuyện có mã riêng để liên kết với Backlog
Mã | Tên câu chuyện sử dụng | Mô tả ngắn | Với vai trò | Tôi muốn | Để đạt được | Mức ưu tiên | Trạng thái | Sprint dự kiến | Xem đặc tả
US-001 | Xem PM2.5 trên bản đồ | Hiển thị 5 điểm cảm biến PM2.5 trên bản đồ thật | Cư dân | xem PM2.5 theo từng vị trí | biết khu vực nào nên tránh | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 1 | Spec #1
US-002 | Xem lịch sử PM2.5 | Xem biểu đồ/lịch sử PM2.5 theo trạm | Cư dân | xem dữ liệu theo thời gian | hiểu xu hướng ô nhiễm | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 1 | Spec #1
US-003 | Nhận cảnh báo PM2.5 cao | Tạo cảnh báo khi PM2.5 vượt ngưỡng | Ban quản lý | nhận cảnh báo theo vị trí | phát hiện sớm khu vực rủi ro | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2 | Spec #2
US-004 | Theo dõi trạng thái cảm biến | Phát hiện cảm biến offline hoặc dữ liệu lỗi | Ban quản lý | xem trạng thái cảm biến | không nhầm thiếu dữ liệu là không khí tốt | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2 | Spec #2
US-005 | Hỏi AI Agent về chất lượng không khí | Agent trả lời dựa trên dữ liệu PM2.5, thời tiết, dự báo | Cư dân | hỏi tình trạng hiện tại và dự báo | nhận giải thích dễ hiểu | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2 | Spec #2
US-006 | Khuyến nghị theo nhóm người dùng | Khuyến nghị khác nhau cho người thường, nhạy cảm, người tập thể thao | Cư dân | nhận khuyến nghị cá nhân hóa | ra quyết định hoạt động ngoài trời phù hợp | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 3 | Spec #2
US-007 | Dự báo PM2.5 1–3 giờ | Dự báo ngắn hạn và đánh giá bằng MAE/RMSE | Ban quản lý | xem xu hướng sắp tới | cảnh báo trước khi tình trạng xấu hơn | Nên có | Chưa làm | Sprint 3 | Spec #2
US-008 | Phê duyệt cảnh báo diện rộng | HITL cho cảnh báo gửi tới nhiều người | Ban quản lý | phê duyệt/từ chối cảnh báo | tránh cảnh báo sai hoặc quá nhiều | Nên có | Chưa làm | Sprint 3 | Spec #2
US-009 | Phê duyệt lệnh thiết bị giả lập | HITL trước khi gửi lệnh thông gió/lọc khí qua MQTT | Ban quản lý | phê duyệt lệnh thiết bị | đảm bảo AI không tự điều khiển thiết bị | Nên có | Chưa làm | Sprint 3 | Spec #2
US-010 | Xem audit log | Lưu lịch sử cảnh báo, phê duyệt và lệnh thiết bị | Ban quản lý | xem lịch sử thao tác | truy vết quyết định và lỗi | Có thì tốt | Chưa làm | Sprint 4 | Spec #2
US-011
US-012
US-013
US-014
US-015
US-016
US-017
US-018
US-019
US-020
US-021
US-022
US-023
US-024
US-025
US-026
US-027
US-028
THANG MỨC ƯU TIÊN
Bắt buộc | Sản phẩm không hoạt động nếu thiếu — Phải hoàn thành
Nên có | Tăng giá trị đáng kể nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi
Có thì tốt | Làm nếu còn thời gian — Không ảnh hưởng nếu bỏ qua
Không làm | Ngoài phạm vi giai đoạn này

## Lộ trình
LỘ TRÌNH DỰ ÁN — CÁC MỐC CHÍNH
Tổng hợp các mốc quan trọng — Cập nhật trạng thái ngay khi đạt được
Mã | Mốc quan trọng | Mô tả chi tiết | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Kết quả giao nộp
M1 | Hoàn thành Project Charter | Mục tiêu, phạm vi, SMART, stakeholders, risks, tiêu chí thành công đã cập nhật | W1 | 25/07/2026 | 31/07/2026 | Team Lead | Hoàn thành | Project Charter
M2 | Chốt kiến trúc và khu vực bản đồ | Chọn bản đồ thật, 5 điểm cảm biến, kiến trúc v0.1, schema DB | W2 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Cả nhóm | Hoàn thành | Architecture, schema, tọa độ cảm biến
M3 | Hoàn thành Demo 1 data-to-map | Sensor Simulator → MQTT → FastAPI → PostgreSQL → React Leaflet Map | W3 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Cả nhóm | Đang làm | Demo 1: FE-BE đã tích hợp, API chuẩn hóa, Agent pipeline cơ bản; đang nối Docker/PostgreSQL/E2E
M4 | Hoàn thành cảnh báo và dự báo cơ bản | Alert Engine, dự báo PM2.5 1–3 giờ, MAE/RMSE baseline | W4 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | AI/ML + Backend | Đang làm | Alert Engine + Forecast baseline tiếp tục sau khi PostgreSQL/E2E ổn định
M5 | Hoàn thành Agent và HITL | AI Agent tool-calling, approval workflow, device simulator qua MQTT | W5 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Backend + AI + Frontend | Đang làm | Agent pipeline cơ bản đã xong; tiếp tục Warning Proposal + HITL với DB thật
M6 | Hoàn thiện sản phẩm và deploy | Docker Compose, README, test report, demo script | W6 | 29/08/2026 | 02/09/2026 | Cả nhóm | Đang làm | Đang chuẩn bị Docker Compose, README, PostgreSQL, demo script
M7 | Đánh giá cuối kỳ | Báo cáo tác động, slide, video demo dự phòng | W6 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Slide, impact report
M8 | Cải tiến sau demo | Tổng hợp phản hồi, đề xuất mở rộng PM10/CO2/route optimization | W6 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Backlog mở rộng

## Đường link quan trọng
TẬP HỢP ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG
Lưu mọi đường link liên quan đến dự án — Cập nhật ngay khi có link mới
STT | Phân loại | Nội dung / Mô tả | Địa chỉ (URL) | Người quản lý | Ghi chú
Mã nguồn và Triển khai
1 |  | Kho lưu mã nguồn (GitHub Repository) | Sẽ bổ sung sau khi push GitHub | Team Lead / Backend | Chưa có link chính thức
2 |  | Địa chỉ sản phẩm (Production) | Chưa triển khai | Team Lead / Backend | Mục tiêu sau Demo 2
3 |  | Địa chỉ thử nghiệm (Staging) | Chưa triển khai | Team Lead / Backend | Có thể dùng local/Docker trước
4 |  | Quy trình tự động (CI/CD Pipeline) | Chưa cấu hình | Team Lead / Backend | Không bắt buộc Demo 1
5 |  | Trang giám sát hệ thống (Monitoring) | Chưa có | Team Lead / Backend | Không thuộc ưu tiên hiện tại
Tài liệu thiết kế
6 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Sẽ bổ sung Figma/mockup | Frontend / QA | React Leaflet prototype trước
7 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) | Sẽ bổ sung Swagger/Postman | Backend | Sau khi có FastAPI endpoints
8 |  | Tài liệu API | Sẽ bổ sung ERD/SQL schema | Backend | Schema ban đầu đã xác định
9 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Liên lạc và Hợp tác
10 |  | Kênh Discord nhóm | Sẽ bổ sung link Meet/Zoom | Team Lead | Cần nhóm cập nhật
11 |  | Kênh họp trực tuyến (Teams/Zoom) | Link Drive hiện tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ev7LPKwftglGVaGVJkRN9JFRGkX9NJTq/edit | Team Lead | File quản lý dự án
12 |  | Ổ đĩa dùng chung (Google Drive) | Sẽ bổ sung sau buổi mentor | Team Lead | Biên bản coaching
Đối tác (Stakeholder)
13 |  | Biên bản họp với đối tác
14 |  | Báo cáo phản hồi từ đối tác
15
16
17

## Backlog
BACKLOG — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO SPRINT
Mọi công việc của dự án, chia theo Sprint, liên kết với User Story, có hạn chót và người phụ trách rõ ràng
STT | Mã việc | Tên công việc | Mã US liên quan | Mô tả chi tiết | Sprint | Ưu tiên | Dự kiến (giờ) | Người phụ trách | Hạn chót | Trạng thái | Link Spec / PR | Vướng mắc | Ghi chú
Sprint 1: Khởi động và Thiết kế (W1-W2)
1 | T-001 | Cập nhật Project Charter | — | Hoàn thiện vấn đề, giải pháp, SMART, scope, stakeholders, risks | Sprint 1 | P0 | 3 | Team Lead | 02/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Đã có nội dung chính; cần bổ sung tên/link thật nếu có
2 | T-002 | Tạo GitHub repo và cấu trúc dự án | — | Tạo repo AirGuard AI, branch convention, README ban đầu | Sprint 1 | P0 | 2 | Team Lead / Backend | 02/08/2026 | Hoàn thành |  | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074 | Đã merge frontend + backend; cần dán link repo chính thức
3 | T-003 | Chọn khu vực bản đồ và 5 điểm cảm biến | US-001 | Chọn khu vực thật, lấy tọa độ center và 5 marker PM2.5 | Sprint 1 | P0 | 3 | Frontend / QA | 02/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Đã chốt 5 điểm sensor mô phỏng; cần xác nhận tọa độ cuối
4 | T-004 | Thiết kế kiến trúc hệ thống v0.1 | — | Sơ đồ Sensor Simulator, MQTT, FastAPI, PostgreSQL, Forecast, Agent, Dashboard, HITL | Sprint 1 | P0 | 4 | Team Lead / Backend | 03/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Đã chốt kiến trúc Sensor Simulator → MQTT → Backend → DB → FE/Agent
5 | T-005 | Thiết kế database schema ban đầu | US-001,US-003,US-008 | Schema stations, measurements, weather, alerts, users, approvals, devices | Sprint 1 | P0 | 4 | Backend | 03/08/2026 | Đang làm |  |  | Đang chuyển sang PostgreSQL thật; cần schema.sql/seed.sql hoặc migration theo mentor chốt
Sprint 2: Phát triển vòng 1 (W2-W3)
6 | T-006 | Dựng MQTT Broker bằng Docker | US-001 | Chạy Mosquitto, topic convention, kiểm tra publish/subscribe | Sprint 2 | P0 | 3 | Data / IoT | 05/08/2026 | Hoàn thành |  |  | QoS 0 cho telemetry
7 | T-007 | Viết PM2.5 Sensor Simulator | US-001 | Python simulator 5 trạm, publish MQTT mỗi 10–30 giây | Sprint 2 | P0 | 6 | Data / IoT | 06/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Đã mô tả simulator PM2.5 theo base value, rush hour, weather, scenario, noise
8 | T-008 | Xây FastAPI endpoint cơ bản | US-001,US-002 | Health, stations, current measurement, history, alerts | Sprint 2 | P0 | 8 | Backend | 07/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Backend FastAPI đã có API chính và đã chuẩn hóa contract FE-BE
9 | T-009 | Prototype React Leaflet map | US-001 | Hiển thị bản đồ thật và 5 marker cảm biến mock/realtime | Sprint 2 | P0 | 8 | Frontend / QA | 07/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Frontend đã tích hợp với Backend theo API contract; tiếp tục polish UI/error states
| Sprint 3: Phát triển vòng 2 và Sửa lỗi (W4-W5) | [8 empty] | Đang làm |  |  | Alert Engine tiếp tục nối với dữ liệu thật/PostgreSQL và scenario
10 | T-010 | Alert Engine PM2.5 | US-003,US-004 | Rule vượt ngưỡng, cảm biến offline, cooldown cảnh báo | Sprint 3 | P0 | 6 | Backend | 14/08/2026 | Đang làm |  |  | Forecast baseline giữ mức cơ bản; ưu tiên E2E trước
11 | T-011 | Forecast Service baseline | US-007 | Dự báo PM2.5 1–3 giờ và tính MAE/RMSE | Sprint 3 | P1 | 8 | AI / ML | 21/08/2026 | Hoàn thành |  |  | Nhóm đã hoàn thành các task chính của Agent; pipeline chạy cơ bản: intent → tool → evidence → trace
12 | T-012 | AI Agent tool-calling skeleton | US-005,US-006 | Tool lấy PM2.5, history, forecast, weather, user profile, alerts | Sprint 3 | P1 | 8 | AI / ML | 21/08/2026 | Chưa làm |  |  | Agent không tự sinh số liệu
Sprint 4: Hoàn thiện và Bàn giao (W6)
13 | T-013 | HITL approval workflow | US-008,US-009 | Approval request, approve/reject, audit log | Sprint 4 | P1 | 8 | Backend + Frontend | 28/08/2026 | Chưa làm |  |  | 100% lệnh thiết bị cần approved
14 | T-014 | Device Simulator qua MQTT | US-009 | Thiết bị thông gió/lọc khí giả lập nhận command và trả status | Sprint 4 | P2 | 5 | Data / IoT | 28/08/2026 | Chưa làm |  |  | Không điều khiển thiết bị thật
15 | T-015 | Docker Compose + README | — | Đóng gói frontend, backend, postgres, mosquitto, simulator | Sprint 4 | P0 | 6 | Team Lead / Backend | 02/09/2026 | Đang làm |  |  | Đang Docker hóa frontend/backend/postgres/mosquitto/simulator; cần test service network và env
16 | T-016 | Chuẩn bị demo cuối kỳ | — | Slide, video dự phòng, kịch bản 5 demo end-to-end | Sprint 4 | P0 | 5 | Cả nhóm | 04/09/2026 | Chưa làm |  |  | Demo script rõ ràng
17 | T-017 | Celery/RabbitMQ/Redis skeleton optional | — | Skeleton cho background jobs Agent/Forecast, không bắt buộc Demo 1 | Sprint 4 | P3 | 4 | Backend / AI | Nếu còn thời gian | Chưa làm |  | Scope mở rộng | Máy hiện chưa nhận docker command; đang chạy thủ công FE/BE
18 | T-018
19 | T-019
18 | T-018 | Cấu hình PostgreSQL cho MVP | US-001,US-003,US-008 | Tạo schema chính, seed 5 stations, users demo, measurements mẫu, alerts/proposals mẫu nếu cần | Sprint 3 | P0 | 5 | Backend | 12/08/2026 | Đang làm |  | Cần chốt schema.sql/seed.sql hay Alembic | Ưu tiên chạy được E2E nhanh
19 | T-019 | Docker Compose full stack | — | Chạy frontend, backend, postgres, mosquitto, sensor simulator bằng docker-compose | Sprint 3 | P0 | 6 | Team Lead / Backend | 13/08/2026 | Đang làm |  | Cần kiểm tra DATABASE_URL và service name | Backend trong Docker gọi postgres bằng service name
20 | T-020 | E2E demo flow đầu tiên | US-001,US-005,US-008 | Chạy luồng Sensor → MQTT → Backend → PostgreSQL → Frontend → Agent → Proposal | Sprint 3 | P0 | 6 | Cả nhóm | 14/08/2026 | Đang làm |  | Cần script demo/frozen data | Mục tiêu checkpoint tới
21 | T-021 | Rà soát repo và cập nhật sheet | — | Cập nhật sheet theo tiến độ repo/main và báo cáo nhóm | Sprint 2 | P1 | 2 | Team Lead | 10/08/2026 | Hoàn thành | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/tree/main | Không đọc được repo trực tiếp từ môi trường ChatGPT nếu repo không public/indexed | Đã cập nhật theo thông tin nhóm báo cáo
24 | T-024

## Đặc tả tính năng
ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG — AIRGUARD AI
Cập nhật | 06/08/2026 | Mục tiêu | Chốt rõ tính năng MVP, agent liên quan, tool/API cần có và tiêu chí nghiệm thu.
Ghi chú | Tập trung MVP: PM2.5 ngoài trời, 5 sensor giả lập, dashboard, AI Agent tool-calling, warning proposal và HITL.
Mã | Nhóm | Tính năng | Mô tả chi tiết | Người dùng/Actor | Agent/Tool liên quan | API/Data phụ thuộc | Trạng thái | Priority | Acceptance Criteria
FT-01 | Dashboard | Bản đồ PM2.5 realtime | Hiển thị 5 điểm sensor trên bản đồ OpenStreetMap/Leaflet. Marker đổi màu theo mức PM2.5 và có popup station_name, pm25, status, measured_at. | User, Manager | Không bắt buộc Agent; dùng dữ liệu từ Data Retrieval Tool | GET /api/v1/stations; GET /api/v1/stations/{id}/current | Đang tích hợp | Must | Hiển thị đủ 5/5 sensor; không trắng màn hình; có timestamp rõ ràng.
FT-02 | Dashboard | Chi tiết trạm và lịch sử | Khi bấm vào sensor, hiển thị chi tiết trạm, PM2.5 hiện tại, trạng thái online/offline/stale, biểu đồ lịch sử 24h. | User, Manager | get_station_history | GET /api/v1/stations/{id}/history?hours=24 | Đang làm | Must | Xem được history ít nhất 1 trạm; nếu thiếu dữ liệu phải hiển thị empty/error state.
FT-03 | AI Agent | Chat hỏi đáp chất lượng không khí | Người dùng hỏi bằng tiếng Việt: PM2.5 hiện tại, khu ô nhiễm nhất, có nên chạy bộ không, vì sao có cảnh báo. | User | Supervisor Agent, Response Agent; tools: get_current_pm25, compare_stations, get_active_alerts | POST /api/v1/agent/chat | Đã có nền tảng | Must | Agent hiểu đúng ≥80% test case; câu trả lời có evidence/timestamp; không bịa số liệu.
FT-04 | AI Agent | So sánh khu vực | Agent so sánh nhiều station, xếp hạng khu vực PM2.5 cao/thấp và gợi ý khu vực nên tránh hoặc nên chọn. | User, Sensitive User | Supervisor Agent, Sensor Data Agent; tool: compare_stations | GET latest measurements hoặc endpoint compare | Mock trước, nối API sau | Must | Trả về ranking, best_station, worst_station; không so sánh dữ liệu stale/offline.
FT-05 | AI Agent | Khuyến nghị hoạt động ngoài trời | Agent kết hợp PM2.5 hiện tại, thời tiết, forecast và nhóm người dùng để trả lời có nên chạy bộ/ra ngoài hay không. | Outdoor Sport User, Sensitive User | Risk Assessment Agent, Recommendation Agent; tools: get_current_pm25, get_weather_context, get_pm25_forecast, get_user_profile | Weather API/mock; Forecast baseline; user profile mock/API | Đang định nghĩa | Should | Không chẩn đoán y tế; không nói an toàn tuyệt đối; nêu rõ dữ liệu dùng để khuyến nghị.
FT-06 | Alert | Alert Engine rule-based | Backend phát hiện PM2.5 cao, sudden spike, sensor offline/stale/invalid bằng rule cố định. LLM không tự quyết định threshold. | Manager, Agent | get_active_alerts dùng kết quả Alert Engine | measurements table, alerts table | Đang làm | Must | Scenario high_pm25 tạo alert đúng; invalid data không tạo alert sai; duplicate alert được kiểm soát.
FT-07 | HITL | Warning Proposal | Agent chỉ tạo đề xuất cảnh báo ở trạng thái pending khi có đủ evidence. Manager là người approve/reject. | Manager | Warning Proposal Agent; tool: create_warning_proposal | POST /api/v1/proposals; PATCH approve/reject | Đang làm | Must | Agent không tự approve/reject; proposal có reason, evidence, proposed_message, created_at.
FT-08 | Manager UI | Phê duyệt/Từ chối proposal | Manager xem danh sách pending proposal, xem evidence và quyết định approve/reject kèm lý do. | Manager | Không bắt buộc Agent; Audit/Trace liên quan | GET /api/v1/proposals; PATCH /approve; PATCH /reject | Đang tích hợp | Must | Approve/reject đổi đúng status; mọi hành động được lưu audit log.
FT-09 | Admin | Quản trị cấu hình hệ thống | Admin quản lý station, threshold, trạng thái sensor, rule config ở mức MVP nếu mentor yêu cầu. Nếu scope hẹp thì deferred. | Admin | Config/Admin Service; Agent chỉ đọc config qua tool nếu cần | Admin API, station config, thresholds | Chưa có UI | Could | Chốt với mentor: MVP có bắt buộc Admin hay chỉ User + Manager.
FT-10 | Data/IoT | Sensor Simulator qua MQTT | Mô phỏng 5 station gửi PM2.5 theo base value từng vị trí, giờ cao điểm, thời tiết/scenario và noise nhỏ. Không random hoàn toàn. | System | Sensor Data Agent đọc lại dữ liệu đã được backend lưu | MQTT topic airguard/measurements; payload JSON | Đã chốt hướng | Must | 5/5 sensor gửi dữ liệu; có scenario normal, high_pm25, sudden_spike, offline, stale, invalid.
FT-11 | Data Quality | Validation dữ liệu sensor | Backend kiểm tra pm25 hợp lệ, station_id hợp lệ, timestamp, quality_flag, stale/offline trước khi lưu/dùng cho alert/Agent. | Backend, Agent | Guardrails của Sensor Data Agent | measurement schema, quality_flag | Đang làm | Must | Invalid data bị reject/đánh dấu; Agent không dùng stale/invalid/offline để kết luận hiện tại.
FT-12 | Trace/Audit | Agent trace và audit log | Lưu lại user_message, intent, selected tools, tool input/output summary, final answer, timestamp; audit manager decisions. | Team, Mentor, Manager | Trace/Audit Agent; tool: save_agent_trace | agent_traces, audit_logs hoặc file local giai đoạn đầu | Đã có hướng | Should | 100% lượt hỏi quan trọng có trace; không lưu API key/token/secret.
QUY ƯỚC NGHIỆM THU MVP
Metric | Mục tiêu | Cách kiểm tra
Agent Intent Accuracy | ≥ 80% | Test 10 câu hỏi mẫu, đối chiếu intent mong muốn.
Tool Selection Accuracy | ≥ 80% | Kiểm tra Agent chọn đúng tool cho từng intent.
Hallucination Rate | 0% | Agent không được tự bịa PM2.5, timestamp, station, alert.
Evidence Coverage | ≥ 90% | Câu trả lời quan trọng có pm25/station/timestamp/source.
Dashboard Coverage | 5/5 station | Frontend hiển thị đủ 5 marker và không crash.
HITL Completion | 100% demo flow | Agent tạo pending proposal; Manager approve/reject; có audit log.

## Theo dõi lỗi
THEO DÕI LỖI (BUG TRACKING)
Báo cáo ngay khi phát hiện lỗi — Cập nhật trạng thái khi xử lý xong
STT | Mã lỗi | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết | Cách tái hiện | Mức nghiêm trọng | Ưu tiên | Mã US liên quan | Người xử lý | Ngày phát hiện | Trạng thái | Ngày sửa / Ghi chú
1 | BUG-001 | Frontend trắng màn hình | React runtime lỗi: React is not defined trong App.jsx | 1. Chạy npm run dev 2. Mở localhost:5173 3. Quan sát màn hình trắng và Console | Nghiêm trọng | P0 | US-001 | Frontend | 06/08/2026 | Đã sửa | Đã sửa lỗi import/runtime frontend; tiếp tục theo dõi
2 | BUG-002 | Thiếu package psycopg2 khi chạy backend | Backend lỗi ModuleNotFoundError: No module named 'psycopg2' | 1. Chạy uvicorn app.main:app 2. Xem traceback import psycopg2 | Trung bình | P0 | US-001 | Backend | 06/08/2026 | Đã sửa | Đã bổ sung/cài psycopg2-binary
3 | BUG-003 | Docker chưa dùng được trên máy local | PowerShell báo docker is not recognized | 1. Chạy docker compose up --build 2. PowerShell báo không nhận lệnh docker | Trung bình | P1 | — | Team Lead / Backend | 06/08/2026 | Đang sửa | Đang chuyển sang Docker Compose; cần cài/chạy Docker Desktop ổn định
4 | BUG-004 | Chưa hoàn tất full E2E test | Chưa kiểm chứng toàn bộ luồng Sensor → MQTT → Backend → DB → Frontend → Agent → HITL | Chạy từng module riêng nhưng chưa có script E2E đầy đủ | Nghiêm trọng | P0 | US-001,US-005,US-008 | Cả nhóm | 06/08/2026 | Đang làm | Đang chuẩn bị E2E với PostgreSQL + MQTT + Agent
5 | BUG-005 | Cần kiểm tra DATABASE_URL trong Docker | Backend local dùng localhost nhưng trong Docker phải dùng service name postgres | 1. Chạy docker compose 2. Backend connect DB 3. Kiểm tra lỗi connection refused | Nghiêm trọng | P0 | US-001 | Backend | 10/08/2026 | Mở | Rà .env và docker-compose
6 | BUG-006 | Chưa chốt cách tạo PostgreSQL schema | Chưa rõ dùng schema.sql/seed.sql hay Alembic migration | Hỏi mentor và kiểm tra mức yêu cầu MVP | Trung bình | P1 | US-001 | Team Lead / Backend | 10/08/2026 | Mở | Đề xuất schema.sql + seed.sql trước
7 | BUG-007 | Cần test Agent với dữ liệu DB thật | Agent pipeline chạy cơ bản nhưng cần xác nhận với PostgreSQL/API thật | Chạy câu hỏi Agent sau khi backend nối DB | Nghiêm trọng | P0 | US-005 | AI / Backend | 10/08/2026 | Mở | So sánh kết quả mock và DB thật
8 | BUG-008 | Cần test MQTT + simulator trong Docker | Simulator và Mosquitto cần chạy ổn trong docker-compose | Chạy simulator publish, backend consume, DB có measurement | Nghiêm trọng | P0 | US-001 | Data / IoT | 10/08/2026 | Mở | Tạo scenario normal/high/spike/offline
9 | BUG-009 | Cần demo script E2E | Chưa có script hướng dẫn chạy một luồng demo hoàn chỉnh | Chạy từ seed/simulator tới UI/Agent/proposal | Trung bình | P1 | — | Cả nhóm | 10/08/2026 | Mở | Nên có README demo steps
10 | BUG-010
11 | BUG-011
12 | BUG-012
13 | BUG-013
14 | BUG-014
15 | BUG-015
16 | BUG-016
17 | BUG-017
18 | BUG-018
19 | BUG-019
20 | BUG-020
21 | BUG-021
22 | BUG-022
23 | BUG-023
24 | BUG-024
25 | BUG-025
26 | BUG-026
27 | BUG-027
28 | BUG-028
29 | BUG-029
30 | BUG-030
31 | BUG-031
THANG MỨC NGHIÊM TRỌNG
Nghiêm trọng | Ứng dụng sập hoặc mất dữ liệu — Không thể sử dụng được
Cao | Tính năng chính không hoạt động đúng, ảnh hưởng nhiều người dùng
Trung bình | Tính năng phụ bị lỗi, trải nghiệm không tốt nhưng vẫn dùng được
Thấp | Lỗi nhỏ, liên quan giao diện, không ảnh hưởng chức năng

## Tài liệu quan trọng
DANH SÁCH TÀI LIỆU QUAN TRỌNG
Tập hợp link tới mọi tài liệu dự án — Cập nhật ngay khi có tài liệu mới
STT | Phân loại | Tên tài liệu | Mô tả ngắn | Đường link | Người tạo | Ngày tạo | Cập nhật lần cuối
Quy trình và Hướng dẫn
1 |  | Project Charter (Hiến chương dự án) | Mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường thành công | Trong sheet Project Charter / docs | Team Lead | 29/07/2026 | 01/08/2026
2 |  | Quy chế làm việc nội bộ | Quy tắc phân việc, họp hành, liên lạc | Trong sheet Hướng dẫn sử dụng / docs | Team Lead | 01/08/2026 | 01/08/2026
3 |  | Lộ trình 6 tuần (chi tiết) | Kế hoạch từng tuần từ W1 đến W6 | Trong sheet Lộ trình | Team Lead | 01/08/2026 | 01/08/2026
Thiết kế và Đặc tả
4 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Kiến trúc tổng thể, các thành phần, luồng dữ liệu | Sẽ bổ sung link Draw.io/Figma | Team Lead | 01/08/2026 | 01/08/2026
5 |  | Tài liệu thiết kế giải pháp | Phương án kỹ thuật, công nghệ, data model | Trong sheet Đặc tả tính năng | Team Lead | 01/08/2026 | 01/08/2026
6 |  | Tài liệu API | Swagger / Postman — Danh sách endpoints | http://127.0.0.1:8000/docs khi chạy local | Backend | 10/08/2026 | 10/08/2026
7 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | ER diagram, cấu trúc bảng, quan hệ | Sẽ bổ sung ERD/schema.sql/seed.sql sau khi chốt PostgreSQL | Backend | 10/08/2026 | 10/08/2026
8 |  | Thiết kế giao diện (Wireframes) | Figma / design files — Mô phỏng giao diện | Figma + Frontend đã tích hợp ở mức cơ bản | Frontend | 10/08/2026 | 10/08/2026
Báo cáo và Biên bản họp
9 |  | Biên bản họp với đối tác | Ghi chép mọi buổi gặp với stakeholder | Sẽ bổ sung sau coaching | Team Lead | 01/08/2026
10 |  | Báo cáo phản hồi Demo 1 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 1 | Sẽ bổ sung sau Demo 1 | Team Lead | Sau Demo 1
11 |  | Báo cáo phản hồi Demo 2 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 2 | Sẽ bổ sung sau Demo 2 | Team Lead | Sau Demo 2
12 |  | Báo cáo tuần | Tổng hợp tình hình từng tuần gửi mentor | Weekly submit đã chuẩn bị | Team Lead | 01/08/2026 | 01/08/2026
Tài liệu kỹ thuật
13 | Tài liệu kỹ thuật | API Convention FE-BE | Quy chuẩn response, endpoint, error format giữa frontend và backend | Trong sheet API Convention | Team Lead / Backend | 10/08/2026 | 10/08/2026
14 | Tài liệu kỹ thuật | Agent Tools | Danh sách tool, input/output, guardrail và trace | Trong sheet Agent Tools | AI / Team Lead | 10/08/2026 | 10/08/2026
15 | Tài liệu kỹ thuật | Agent Definition | Định nghĩa Supervisor, Sensor, Weather, Forecast, Risk, Recommendation, Proposal, Response, Trace Agent | Trong sheet Agent Definition | AI / Team Lead | 10/08/2026 | 10/08/2026
16 | Tài liệu kỹ thuật | Docker/PostgreSQL Plan | Kế hoạch cấu hình Docker Compose, PostgreSQL, schema/seed và E2E | Cần bổ sung vào README/docs | Backend / Team Lead | 10/08/2026 | 10/08/2026
17 | Repo | GitHub P-074 main | Repo project chính của nhóm | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/tree/main | Team Lead | 10/08/2026 | 10/08/2026
17 |  | Báo cáo tác động (Impact Report) | Chỉ số đo lường, kết quả thực tế, bài học | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
18 |  | Slide thuyết trình cuối kỳ | Slide cho buổi đánh giá cuối kỳ | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
19 |  | Kịch bản demo | Kịch bản chi tiết cho Demo 1 và Demo 2 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Agent Definition | Mô tả từng agent trong hệ thống AirGuard AI | Agent Definition | Google Sheet tab | 06/08/2026 | AI/ML + Backend | Mới cập nhật | Dùng khi triển khai Agent tool-calling
Agent Tools | Tool contract chính thức: input/output, endpoint, guardrail, test case | Agent Tools | Google Sheet tab | 06/08/2026 | AI/ML + Backend | Đã cập nhật | Dùng để FE/BE/Agent thống nhất
Đặc tả tính năng | Feature spec MVP: Dashboard, Data, Agent, HITL, Admin scope | Đặc tả tính năng | Google Sheet tab | 06/08/2026 | Team | Đã cập nhật | Phục vụ mentor review

## Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE
Đọc kỹ trước khi bắt đầu điền — Tránh sai sót và tận dụng tối đa các tính năng
A. TỔNG QUAN VỀ TEMPLATE
Mục đích | Template này là hồ sơ quản lý dự án duy nhất của nhóm. Mọi thông tin về tiến độ, công việc, lỗi, và tài liệu đều được ghi nhận tại đây. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm cập nhật liên tục.
Nguyên tắc cốt lõi | • Chỉ có 1 bản duy nhất — không tách file, không copy • Cập nhật ít nhất 1 lần/ngày trong giờ làm việc • Mọi thành viên đều đọc được, chỉ Trưởng nhóm và người được ủy quyền mới sửa
Đối tượng sử dụng | • Trưởng nhóm: Quản lý, phân việc, báo cáo • Thành viên: Xem công việc, cập nhật trạng thái • Mentor: Theo dõi tiến độ, đánh giá • Đối tác (Stakeholder): XemDemo, phản hồi
B. HƯỚNG DẪN TỪNG SHEET
1. Tổng hợp | • Điền thông tin dự án ở phần đầu (tên, nhóm, ngày, trưởng nhóm) • Chọn "Tình hình hiện tại" ở ô B3: Đúng tiến độ / Có rủi ro / Bị kẹt • Các chỉ số ở dưới sẽ tự động đếm từ các sheet khác (không cần điền tay) • Cập nhật trạng thái Sprint khi bắt đầu/kết thúc mỗi Sprint
2. Đường link quan trọng | • Dán mọi link liên quan vào đúng phân loại • Khi thêm link mới, điền ngay "Người quản lý" để biết ai phụ trách • Xóa placeholder [Dán link vào đây] khi đã điền link thật
3. Thành viên nhóm | • Điền đủ 4 thành viên với vai trò chính xác • Tham khảo bảng phân vai bên dưới để hiểu trách nhiệm mỗi vai • Cập nhật nếu có thay đổi nhân sự
4. Danh sách User Story | • Viết theo cấu trúc: "Với vai trò [X], tôi muốn [Y], để đạt được [Z]" • Chọn Mức ưu tiên từ dropdown: Bắt buộc / Nên có / Có thì tốt / Không làm • Mã US (US-001, US-002...) dùng để liên kết với Backlog và Đặc tả
5. Lộ trình | • 8 mốc quan trọng đã được tạo sẵn theo quy trình 6 tuần • Cập nhật ngày cụ thể khi bắt đầu dự án • Chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" ngay khi đạt được mốc
6. Backlog | • Đây là sheet quan trọng nhất — Phân công và theo dõi mọi công việc • Mỗi việc phải có: Mã US liên quan, Người phụ trách, Hạn chót, Trạng thái • Ưu tiên P0 = phải làm ngay, P3 = làm nếu còn thời gian • Trạng thái sẽ tự đổi màu: Xanh = Hoàn thành, Vàng = Đang làm, Đỏ = Bị kẹt
7. Đặc tả tính năng | • Viết đặc tả theo 3 phần: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch • Mỗi tính năng quan trọng cần có 1 đặc tả riêng • Liên kết mã US và mã Task từ Backlog để dễ tra cứu
8. Theo dõi lỗi | • Báo lỗi ngay khi phát hiện — không đợi • Điền đủ "Cách tái hiện" để người sửa hiểu rõ vấn đề • Chọn Mức nghiêm trọng phù hợp (xem thang đo ở cuối sheet) • Màu tự động hiện: Đỏ = Nghiêm trọng, Vàng = Trung bình, Xanh = Thấp
9. Tài liệu quan trọng | • Lưu link mọi tài liệu dự án theo đúng phân loại • Cập nhật "Cập nhật lần cuối" mỗi khi sửa tài liệu • Đây là nơi duy nhất để tìm tài liệu — không để link rải rác ở Discord/Email
C. MẸO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
Dropdown tự động | Nhiều cột đã có sẵn danh sách chọn (Priority, Status, Severity). Nhấn vào ô và chọn từ dropdown — không gõ tay để tránh sai chính tả.
Màu sắc tự động | Trạng thái sẽ tự đổi màu theo giá trị: • Xanh lá = Hoàn thành / Thấp • Vàng = Đang làm / Trung bình • Đỏ = Bị kẹt / Nghiêm trọng / P0
Công thức tự động | Một số ô ở sheet Tổng hợp sẽ tự động đếm số lượng từ các sheet khác. KHÔNG sửa các ô có công thức (bắt đầu bằng dấu =).
Liên kết giữa các sheet | Mã User Story (US-001) xuất hiện ở 4 sheet: Danh sách US, Backlog, Đặc tả, và Theo dõi lỗi. Dùng mã này để tra cứu chéo.
Quy trình hàng ngày | 1. Sáng: Mở file, kiểm tra công việc hôm nay trong Backlog 2. Trong ngày: Cập nhật trạng thái công việc khi thay đổi 3. Chiều: Báo cáo standup dựa trên thông tin trong file 4. Tối: Trưởng nhóm kiểm tra và tổng hợp
D. LƯU Ý QUAN TRỌNG
Không xóa dòng có sẵn | Các dòng đã có mã (US-001, T-001, BUG-001) được giữ sẵn để điền. Chỉ cần điền nội dung, không cần thêm dòng mới trừ khi hết chỗ.
Luôn lưu (Ctrl+S) | Nếu dùng Google Sheets, dữ liệu tự lưu. Nếu dùng Excel, nhớ lưu thường xuyên.
Bảo mật | Không chia sẻ file công khai. Chỉ chia sẻ cho thành viên nhóm và mentor.

## Lộ Trình 6 Tuần (tham khảo)
Lộ trình chi tiết 6 tuần — Giai đoạn RA
Tuần 1: Khởi động & Thiết lập (25/05 — 31/05)
Chủ đề: Thiết lập — Project Charter + Xác định đối tác
Mục tiêu:
• Lập Project Charter: mục tiêu dự án, stakeholder, phạm vi, chỉ số đo lường thành công
• Phân vai thành viên trong team, xây dựng quy chế làm việc chung
• Quy chế phân việc, meeting (daily standup + weekly), liên lạc (nội bộ + mentor + stakeholder)
• Xác định stakeholder bên VinUni sẽ làm việc cùng
• Tổ chức meeting đầu tiên với stakeholder: trình bày sơ bộ + lắng nghe nhu cầu
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon 25/05 | Kickoff Meeting toàn program (2h): giới thiệu RA phase, quy định, Q&A | All + Mentors
Mon 25/05 | Team setup: tạo GitHub repo, Discord channel, shared drive, file quản trị dự án | Team
Tue | Lập Project Charter draft: mục tiêu, stakeholder, phạm vi MVP, roles | Team
Wed | Hoàn thiện quy chế làm việc: phân việc, meeting, liên lạc | Team
Tối T4 | Chuẩn bị proposal: solution design, user flow, data model, architecture Mentor Meeting chung (1h30): review Project Charter + quy chế các team | All Teams + Mentors
Thu-Fri | Xác định & liên hệ stakeholder VinUni. Tổ chức meeting sơ bộ | Team + Mentor hỗ trợ
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): feedback Project Charter + stakeholder plan | Từng Team + Mentor
Daily | Standup buổi sáng (15 phút): chia sẻ hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có vướng mắc gì. Báo lại cho mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Project Charter (1-2 trang): mô tả vấn đề, mục tiêu, phạm vi, đối tác liên quan, chỉ số thành công
✓ Quy chế làm việc nội bộ: cách phân việc, họp hành, liên lạc với nhau và với mentor/đối tác
✓ File Quản Trị Dự Án (Google Sheet): tạo xong cấu trúc, điền link GitHub và các tài liệu liên quan
✓ Danh sách đối tác đã liên hệ: ai đã gặp, phản hồi thế nào, ghi chép meeting
✓ Tài liệu thiết kế giải pháp (2-3 trang) + Sơ đồ kiến trúc
Tuần 2: Thiết kế & Bắt đầu build (01/06 — 07/06)
Chủ đề: Đề xuất giải pháp + Bắt đầu phát triển
Mục tiêu:
• Đề xuất solution với stakeholder (meeting chính thức)
• Kiến trúc kỹ thuật finalized
• Bắt đầu phát triển sản phẩm
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Bắt đầu phát triển: setup tech stack, core features | Team
Tue-Wed |  | Team
Tối T4 |  | Team
Thu-Fri |  | Team
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review progress, guidance | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật tiến độ, nêu blocker nếu có. Gửi tóm tắt cho mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ File Quản Trị: cập nhật đặc tả tính năng, các link liên quan
✓ Bắt đầu code các tính năng chính
Tuần 3: Build Sprint 1 + Demo 1 (08/06 — 14/06)
Chủ đề: Phát triển tính năng chính → Demo 1 với đối tác
Mục tiêu:
• Phát triển features chính của sản phẩm
• Tích hợp cơ bản, deploy nội bộ
• DEMO 1 với stakeholder (cuối tuần)
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Tiếp tục phát triển: core features, API, UI cơ bản | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review progress + chuẩn bị demo | All Teams + Mentors
Wed-Thu | Tích hợp, deploy staging, chuẩn bị demo cho stakeholder | Team
Fri hoặc CN | DEMO 1 với Stakeholder: demo sản phẩm, thu feedback | Team + Mentor + Stakeholder
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review Demo 1 + plan W4-5 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: tiến độ build, có gì kẹt không. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản Demo 1: các tính năng chính chạy được (staging hoặc localhost)
✓ Video Demo 1 (5-10 phút quay màn hình)
✓ Báo cáo phản hồi từ Demo 1: đối tác nói gì, cần làm gì tiếp cho W4-5
✓ File Quản Trị: cập nhật tiến độ, rủi ro
Tuần 4: Hoàn thiện Sprint 2 (15/06 — 21/06)
Chủ đề: Tinh chỉnh theo phản hồi Demo 1 + Hoàn thiện tính năng
Mục tiêu:
• Fix issues từ Demo 1 feedback
• Hoàn thiện các features còn lại
• Deploy staging/production
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon | Bug triage + plan dựa trên Demo 1 feedback | Team
Tue-Thu | Phát triển: features còn lại, fix bugs, UX polish | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review refinement progress | All Teams + Mentors
Fri | Deploy lên staging/production. Internal review | Team
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): readiness check cho Demo 2 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật tình hình fix bug + build. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản hoàn thiện: tất cả tính năng MVP đều chạy
✓ Đã deploy lên staging/production
✓ File Quản Trị: cập nhật tình hình tính năng và deploy
Tuần 5: Hoàn thiện + Demo 2 (22/06 — 28/06)
Chủ đề: Hoàn thiện cuối → Demo 2 với đối tác
Mục tiêu:
• Polish sản phẩm: UX, performance, trường hợp đặc biệt
• Chuẩn bị data thật
• DEMO 2 với stakeholder (cuối tuần)
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Wed | Polish: UX, performance, real data integration, testing | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): review readiness cho Demo 2 | All Teams + Mentors
Thu | Chuẩn bị Demo 2: script, data, backup plan | Team
Fri hoặc CN | DEMO 2 với Stakeholder: demo sản phẩm hoàn thiện, thu feedback cuối | Team + Mentor + Stakeholder
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): review Demo 2 + plan W6 | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: tiến độ polish + chuẩn bị demo. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Bản Demo 2: sẵn sàng chạy thực tế với dữ liệu thật
✓ Video Demo 2 (10-15 phút)
✓ Báo cáo phản hồi cuối cùng: đối tác hài lòng không, có tiếp không, cần cải thiện gì
✓ File Quản Trị: cập nhật đầy đủ tính năng, số liệu, rủi ro
Tuần 6: Đánh giá & Tổng kết (29/06 — 05/07)
Chủ đề: Đánh giá chất lượng + Thuyết trình
Mục tiêu:
• Họp đánh giá chất lượng dự án
• Tổng hợp metrics, impact, lessons learned
• Final presentation
Lịch trình:
Ngày | Hoạt động | Tham gia
Mon-Tue | Chuẩn bị tài liệu đánh giá: metrics, impact report, demo final | Team
Tối T4 | Mentor Meeting chung (1h30): pre-final review | All Teams + Mentors
Wed | Tổng hợp feedback, finalize báo cáo | Team
Thu-Fri | HỌP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN: demo + Q&A + scoring | All Teams + Mentors + Stakeholders
Fri PM | Closing: feedback session, roadmap tiếp theo, certificate | All
T7 | Mentor Meeting riêng (45 phút/team): feedback cá nhân, career advice | Từng Team + Mentor
Daily | Standup 09:00: cập nhật chuẩn bị đánh giá. Report mentor. | Team
Sản phẩm nộp cuối tuần:
✓ Sản phẩm V1: đã chạy trên production với dữ liệu thật
✓ Báo cáo tác động: số liệu, mức hài lòng của đối tác, bài học rút ra
✓ Slide thuyết trình cuối kỳ (10-15 slides)
✓ File Quản Trị: hoàn chỉnh đầy đủ
✓ Tài liệu lộ trình: đề xuất phát triển tiếp nếu đi hướng khởi nghiệp

## Mẫu Báo Cáo Tuần
Mẫu báo cáo tuần — Giai đoạn RA
Nộp hàng ngày qua Daily Standup ¦ Tổng hợp nộp trước mỗi Mentor Meeting (T4 tối)
Phần 1: Thông tin cơ bản
Team: | T-074 / Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
Tuần: | W3 — cập nhật ngày 10/08/2026
Người báo cáo: | Lê Tuấn Cảnh
Ngày nộp: | 10/08/2026
Phần 2: Tiến độ
1 | Tích hợp Frontend và Backend | Done | FE-BE đã tích hợp xong và chạy được theo luồng cơ bản
2 | Chuẩn hóa API contract FE-BE | Done | Đã thống nhất format request/response/error và các endpoint chính
3 | AI Agent pipeline | Done | Nhóm hoàn thành tasks Agent; pipeline chạy cơ bản: intent → tool → evidence → trace
4 | Agent tools chính | Done | get_current_pm25, get_station_history, compare_stations, alerts, profile, proposal, trace
5 | PostgreSQL | In Progress | Đang cấu hình database thật, schema/seed và kết nối backend
6 | Docker Compose | In Progress | Đang đóng gói frontend, backend, postgres, mosquitto, sensor simulator
7 | MQTT + Sensor Simulator | In Progress | Cần test lại khi chạy trong Docker và nối DB thật
8 | Full E2E | In Progress | Chuẩn bị luồng Sensor → MQTT → Backend → DB → FE → Agent → Proposal
Metric | Giá trị | Ghi chú
Trạng thái checkpoint | Đang chuyển từ tích hợp sang vận hành local/docker | Ưu tiên E2E chạy chắc trước khi polish
Backend local | OK | Swagger /docs trả 200
Frontend local | Đang sửa | Từng lỗi trắng màn hình do React import
Blocker / Risk | Mức độ | Hướng xử lý | Owner
Docker/DATABASE_URL khác local | P0 | Dùng service name postgres trong docker-compose, rà .env | Backend
Chưa chốt schema.sql/seed.sql hay Alembic | P1 | Hỏi mentor; đề xuất schema.sql + seed.sql cho MVP | Team Lead
Full E2E chưa chạy hoàn chỉnh trên Docker | P0 | Ưu tiên chạy local chắc, sau đó Docker hóa | Cả nhóm
Sensor Simulator/MQTT cần test lại với Docker | P1 | Tạo demo script/frozen scenario | Data/IoT
Repo review từ ChatGPT chưa xác thực trực tiếp | P2 | Cần cung cấp ZIP/file tree nếu muốn audit code chi tiết | Team Lead
1 | Tạo GitHub repo + push skeleton AirGuard AI | Team Lead / Backend | High
2 | Chạy Mosquitto + sensor simulator publish PM2.5 | Data / IoT | High
3 | React Leaflet map hiển thị 5 marker mock | Frontend / QA | High
Phần 6: Bằng chứng (Screenshots / Links / File quản trị)
File quản trị: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ev7LPKwftglGVaGVJkRN9JFRGkX9NJTq/edit ¦ GitHub/demo link sẽ bổ sung sau khi push

## Project Charter
Project Charter — Mẫu theo chuẩn PMP
Mỗi team điền 1 bản trong tuần 1. Nộp trước Mentor Meeting T4.
1. Thông tin dự án
Tên dự án | AirGuard AI — AI Agent giám sát chất lượng không khí và liên động thiết bị IoT
Team | Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
Người lập | Cần nhóm xác nhận Team Lead
Ngày lập | 29/07/2026
Phiên bản | 1.1
2. Lý do thực hiện & Mục tiêu
Vấn đề đang gặp | Khu đô thị hiện chưa có một hệ thống tập trung giúp theo dõi, dự báo và giải thích mức độ bụi mịn PM2.5 tại từng khu vực nhỏ theo thời gian thực. Dữ liệu công khai thường chỉ phản ánh điều kiện ở phạm vi rộng, trong khi việc triển khai nhiều cảm biến vật lý tốn chi phí và thời gian. Điều này khiến cư dân khó lựa chọn thời gian, địa điểm hoặc tuyến đường phù hợp cho hoạt động ngoài trời; ban quản lý cũng chưa có công cụ hỗ trợ phát hiện sớm và phê duyệt cảnh báo môi trường.
Giải pháp đề xuất | Xây dựng hệ thống AI Agent giám sát PM2.5 ngoài trời trên bản đồ thực của khu đô thị. Các điểm cảm biến được mô phỏng tại những vị trí xác định và truyền dữ liệu qua MQTT. Hệ thống kết hợp dữ liệu thời tiết thực tế để theo dõi, dự báo và giải thích tình trạng ô nhiễm; đồng thời đưa ra cảnh báo, khuyến nghị hoạt động ngoài trời theo vị trí và nhóm người dùng (trẻ em, người già, người bệnh hô hấp). Những cảnh báo diện rộng hay lệnh liên động điều khiển hệ thống thông gió phải được ban quản lý phê duyệt.
Mục tiêu SMART (6 tuần) | Trong vòng 6 tuần, nhóm 4 thành viên sẽ xây dựng một MVP của hệ thống AI Agent giám sát chất lượng không khí ngoài trời trong khu đô thị, ưu tiên tập trung vào chỉ số PM2.5. Kiến trúc dữ liệu vẫn được thiết kế để có thể mở rộng thêm PM10, CO₂, tiếng ồn và các chỉ số môi trường khác. Hệ thống triển khai tối thiểu 5 điểm cảm biến giả lập trên bản đồ thực, truyền dữ liệu qua MQTT với chu kỳ cập nhật từ 10 đến 30 giây và kết hợp ít nhất một API thời tiết thực tế. Sản phẩm có khả năng hiển thị dữ liệu trên bản đồ, phát hiện PM2.5 vượt ngưỡng, dự báo xu hướng trong 1–3 giờ, cung cấp cảnh báo và khuyến nghị cho ít nhất 3 nhóm người dùng. AI Agent phải trả lời được tối thiểu 5 nhóm câu hỏi về tình trạng, nguyên nhân, dự báo và hoạt động ngoài trời. Toàn bộ cảnh báo diện rộng và lệnh liên động hệ thống thông gió phải được ban quản lý phê duyệt qua cơ chế HITL trước khi phát hành. Cuối tuần thứ 6, hệ thống phải được tích hợp hoàn chỉnh, chạy được bằng Docker và trình diễn thành công ít nhất 5 kịch bản kiểm thử.
3. Phạm vi dự án
# | Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-scope)
1 | Giám sát PM2.5 ngoài trời tại tối thiểu 5 điểm trong một khu đô thị. | Giám sát toàn thành phố hoặc nhiều khu đô thị.
2 | Cảm biến PM2.5 giả lập, truyền dữ liệu qua MQTT. | Lắp đặt và vận hành cảm biến vật lý thật.
3 | Kết hợp API thời tiết thực tế. | Tự xây dựng hệ thống dự báo thời tiết.
4 | AI Agent giải thích và đưa khuyến nghị cá nhân hóa. | Chẩn đoán hoặc tư vấn y tế.
5 | Dự báo PM2.5 trong 1–3 giờ. | Dự báo dài hạn hoặc mô hình phát tán ô nhiễm phức tạp.
6 | Thiết bị thông gió/lọc khí giả lập qua MQTT. | Điều khiển thiết bị HVAC, BMS hoặc máy lọc khí thật.
7 | HITL cho cảnh báo diện rộng và lệnh thiết bị. | AI tự động phát cảnh báo hoặc điều khiển thiết bị không cần phê duyệt.
4. Đối tác liên quan (Stakeholders)
Vai trò | Họ tên / Đơn vị | Mức ảnh hưởng (Cao/Trung bình/Thấp) | Trách nhiệm
Sponsor / Người quyết định | Đại diện chương trình / Ban quản lý khu đô thị / Đơn vị đối tác | Cao | Phê duyệt phạm vi, cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, quyết định go/no-go và hỗ trợ nguồn lực cần thiết
Khách hàng / Người dùng chính | Ban quản lý môi trường hoặc ban vận hành khu đô thị | Cao | Cung cấp yêu cầu, xác định ngưỡng cảnh báo, phản hồi dashboard, kiểm thử chức năng cảnh báo và HITL
Người dùng cuối | Cần nhóm xác nhận | Trung Bình | Sử dụng bản đồ chất lượng không khí, nhận cảnh báo, cung cấp phản hồi về mức độ dễ hiểu và hữu ích của khuyến nghị
Team Lead | Cần nhóm xác nhận | Cao | Quản lý tiến độ, điều phối nhóm, thiết kế kiến trúc tổng thể, tích hợp hệ thống và báo cáo mentor
Thành viên 1 | Cần nhóm xác nhận | Cao | Data/IoT Engineer: Xây dựng MQTT Broker, cảm biến PM2.5 giả lập, tích hợp API thời tiết, chuẩn hóa và kiểm tra dữ liệu
Thành viên 2 | Cần nhóm xác nhận | Cao | AI/ML Engineer: Xây dựng mô hình dự báo PM2.5, AI Agent, tool calling, cảnh báo và khuyến nghị cá nhân hóa
Thành viên 3 | [Tên] | Cao | Frontend/QA Engineer: Xây dựng dashboard React, bản đồ, biểu đồ, giao diện HITL; kiểm thử và hoàn thiện trải nghiệm người dùng
Mentor | Lê Văn Thể | Cao | Hướng dẫn, kết nối đối tác, review
5. Cột mốc chính (Milestones)
Cột mốc | Tuần | Ngày dự kiến | Sản phẩm nộp | Người chịu trách nhiệm
Kickoff & Project Charter | W1 | 25-31/07 | Project Charter + Quy chế | Team Lead
Đề xuất giải pháp với đối tác | W2 | 01-07/08 | Solution Design + Architecture | Team Lead
Demo 1 với đối tác | W3 | 08-14/08 | Bản Demo 1 + Phản hồi đối tác | Team
Hoàn thiện sản phẩm | W4-W5 | 15-28/08 | Sản phẩm hoàn thiện + Deploy | Team
Demo 2 với đối tác | W5 | 22-28/08 | Bản Demo 2 + Đánh giá hài lòng | Team
Đánh giá cuối kỳ | W6 | 29-04/09 | Báo cáo tác động + Slide thuyết trình | Team Lead
6. Nguồn lực & Ngân sách
Nhân sự (số người x giờ/tuần) | 4 người x 35–40 giờ/tuần = khoảng 140–160 người-giờ/tuần
Công cụ (miễn phí) | GitHub, Google Drive, Discord/Zalo, FastAPI, React, Leaflet, PostgreSQL, Mosquitto, Docker Compose, Open-Meteo
Công cụ (cần duyệt chi phí) | Ưu tiên $0. Có thể cần LLM API/VPS dự phòng khoảng $20–50 nếu Mentor duyệt
Tổng ngân sách dự kiến | $0 hiện tại; chi phí phát sinh phải xin duyệt qua Mentor
7. Rủi ro chính & Cách xử lý
# | Rủi ro | Xác suất (Cao/Trung bình/Thấp) | Tác động (Cao/Trung bình/Thấp) | Cách phòng tránh / Xử lý
1 | Đối tác không hợp tác hoặc phản hồi chậm | Trung bình | Cao | Xác định 2-3 đối tác dự phòng. Mentor hỗ trợ kết nối từ W1
2 | Phạm vi dự án bị mở rộng (scope creep) | Cao | Cao | Giữ đúng phạm vi đã chốt. Mọi thay đổi phải thảo luận với mentor trước
1 | Đối tác/stakeholder chưa rõ hoặc phản hồi chậm | Trung bình | Cao | Nhờ Mentor xác nhận stakeholder đại diện; chuẩn bị câu hỏi cụ thể trước coaching
2 | Phạm vi dự án bị mở rộng sang quá nhiều chỉ số | Cao | Cao | Khóa MVP vào PM2.5 ngoài trời; PM10, CO2, tiếng ồn đưa vào hướng mở rộng
3 | Dữ liệu giả lập thiếu tính thực tế | Trung bình | Cao | Sinh PM2.5 theo vị trí, giờ cao điểm, gió/mưa; đánh dấu rõ source=simulator và validation
4 | Tích hợp MQTT–Backend–Database–Map bị chậm | Trung bình | Cao | Ưu tiên Demo 1 theo luồng tối thiểu; tích hợp sớm bằng Docker Compose
5
Đánh giá cuối kỳ dựa trên 4 tiêu chí:
# | Tiêu chí | Trọng số | Cách đo lường
1 | Sản phẩm V1 chạy được với dữ liệu thật | 40% | Sản phẩm live trên production, đối tác sử dụng được, không crash
2 | Mức hài lòng của đối tác | 25% | Điểm đánh giá từ đối tác sau Demo 2 (thang 1-10)
3 | Chất lượng code & tài liệu | 20% | Code review, test coverage, README, architecture diagram
4 | Sản phẩm V1 chạy end-to-end | 40% | Demo được luồng sensor simulator → MQTT → backend → database → dashboard → alert/agent/HITL, không crash khi trình bày
| Mức hài lòng của mentor/đối tác | 25% | Điểm đánh giá sau Demo 2, mục tiêu ≥ 7/10
9. Phê duyệt
Vai trò | Làm việc nhóm & trách nhiệm | 15% | Có backlog owner/deadline, báo cáo mentor đúng hạn, commit/pull request rõ ràng
Team Lead | [Tên] | 2026-07-29
Mentor phụ trách | Lê Văn Thể | [DD/MM/YYYY]
Đối tác (nếu có) | Cần nhóm xác nhận | [DD/MM/YYYY]
Lead Mentor (Lộc) | Lê Văn Thể | [DD/MM/YYYY]
Chưa có đối tác chính thức

## API Convention
API CONVENTION — QUY CHUẨN GIỮA FRONTEND VÀ BACKEND
Cập nhật ngày | 06/08/2026
Mục tiêu | Thống nhất endpoint, request/response, lỗi, timestamp, data PM2.5 để FE-BE-Agent tích hợp không lệch contract.
1. Base URL local
Frontend env | VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1
Quy tắc | Frontend gọi API qua src/services/api.js, không hard-code URL trực tiếp trong component.
2. Response format chuẩn
Success | {"success": true, "data": {}, "message": "OK", "timestamp": "2026-08-06T16:30:00+07:00"}
Error | {"success": false, "error": {"code": "STATION_NOT_FOUND", "message": "Station not found", "details": {}}, "timestamp": "..."}
3. HTTP Status
200 | OK | GET thành công
201 | Created | Tạo proposal/record thành công
400/422 | Bad Request / Validation Error | Request sai schema
401/403 | Unauthorized / Forbidden | Chưa đăng nhập hoặc không có quyền
404 | Not Found | Không tìm thấy station/alert/proposal
409 | Conflict | Proposal trùng hoặc trạng thái không hợp lệ
500 | Server Error | Lỗi backend
4. Object chuẩn | Field quan trọng | Ghi chú
Station | station_id, station_name, lat, lng, status, location_type | status: online/offline/stale/maintenance
Measurement | measurement_id, station_id, pm25, unit, quality_flag, measured_at, source | pm25 là number, không dùng string
Alert | alert_id, station_id, type, severity, observed_value, threshold, status, created_at | Alert do Rule Engine tạo, không phải LLM
Warning Proposal | proposal_id, alert_id, station_id, status, reason, proposed_message, evidence | Agent chỉ tạo pending
Agent Chat | conversation_id, answer, intent, tools_used, evidence, trace_id | Câu trả lời phải có evidence/timestamp khi dùng số liệu
5. Endpoint MVP | Method | Mục đích | Ưu tiên | Phụ thuộc | Ghi chú
/api/v1/health | GET | Health check backend | P0 | Backend | Đã test Swagger
/api/v1/stations | GET | Danh sách 5 trạm | P0 | Backend/DB | FE map cần endpoint này
/api/v1/stations/{station_id}/current | GET | PM2.5 hiện tại | P0 | Backend/DB | Agent tool get_current_pm25
/api/v1/stations/{station_id}/history?hours=24 | GET | Lịch sử PM2.5 | P0 | Backend/DB | Agent tool get_station_history
/api/v1/alerts/active | GET | Cảnh báo active | P0 | Alert Engine | Dashboard/Agent dùng
/api/v1/agent/chat | POST | Agent trả lời câu hỏi | P0 | Agent + tools | Trả evidence + trace_id
/api/v1/proposals | POST | Tạo warning proposal | P0 | Backend/Agent | status=pending
/api/v1/proposals/{proposal_id}/approve | PATCH | Manager approve | P0 | Backend/Manager UI | Cần audit log
/api/v1/proposals/{proposal_id}/reject | PATCH | Manager reject | P0 | Backend/Manager UI | Cần lý do reject
6. CORS | Backend cho phép http://localhost:5173 và http://127.0.0.1:5173
7. Bảo mật | Frontend không chứa OPENAI_API_KEY, DATABASE_URL, POSTGRES_PASSWORD, JWT_SECRET.
8. Definition of Done API | Có Swagger test, response chuẩn, error chuẩn, FE gọi được, có loading/error UI, dữ liệu realtime có timestamp.

## Agent Tools
AGENT TOOLS — TOOL CONTRACT CHÍNH THỨC CẦN ĐỊNH NGHĨA
Cập nhật | 06/08/2026 | Mục tiêu | Chuẩn hóa tool contract để AI Agent, Backend và Frontend tích hợp không lệch nhau.
Guardrail chung | Tool là nguồn số liệu duy nhất cho Agent. Agent không bịa PM2.5/timestamp/station/alert; không tự approve/reject; không dùng stale/invalid/offline data.
Tool | Agent sở hữu | Mục đích | Input bắt buộc | Input tùy chọn | Output chuẩn | Backend endpoint đề xuất | Mock trước? | Validation/Guardrail | Test case tối thiểu | Trạng thái
get_current_pm25 | Sensor Data Agent | Lấy PM2.5 hiện tại của một station. | station_id | - | station_id, station_name, pm25, unit, status, quality_flag, measured_at, source | GET /api/v1/stations/{station_id}/current | Có | Không trả số nếu missing/stale/invalid/offline; measured_at bắt buộc. | S03 online valid; S05 offline; station_id không tồn tại. | Mock trước, nối API sau
get_station_history | Sensor Data Agent | Lấy lịch sử PM2.5 trong khoảng giờ để xem trend. | station_id, hours | from, to | station_id, hours, measurements[{pm25, measured_at, quality_flag}] | GET /api/v1/stations/{station_id}/history?hours=24 | Có | Nếu ít dữ liệu thì nói chưa đủ kết luận trend. | 24h có data; data rỗng; timestamp quá cũ. | Mock trước, nối API sau
compare_stations | Sensor Data Agent | So sánh nhiều station, xếp hạng ô nhiễm cao/thấp. | station_ids[] hoặc all=true | metric=pm25 | ranking[], best_station, worst_station, measured_at | GET /api/v1/stations/compare hoặc tổng hợp từ latest | Có | Không so sánh khi timestamp lệch quá nhiều hoặc station offline. | So sánh 5 station; S03 cao nhất; 1 station stale. | Mock trước, nối API sau
get_weather_context | Weather Context Agent | Lấy thời tiết hiện tại để giải thích và khuyến nghị. | location | time | temperature, humidity, wind_speed, rainfall, condition, observed_at, source | GET /api/v1/weather/current hoặc API ngoài | Có | Weather lỗi thì Agent nói thiếu dữ liệu thời tiết, không bịa. | Weather OK; API lỗi; thiếu location. | Mock/API ngoài
get_pm25_forecast | Forecast Agent | Dự báo PM2.5 1–3 giờ. | station_id, hours | model_name | forecast[{target_time, predicted_pm25}], model_name, generated_at, confidence | GET /api/v1/stations/{id}/forecast?hours=3 | Có | Không nói chắc chắn; phải nêu model/baseline và generated_at. | Forecast 3h; thiếu history; output confidence thấp. | Baseline/mock
get_active_alerts | Risk Assessment Agent | Lấy danh sách cảnh báo active từ Alert Engine. | status=active | station_id, severity | alerts[{alert_id, station_id, type, severity, observed_value, threshold, status, created_at}] | GET /api/v1/alerts/active | Có | Alert do Rule Engine tạo, LLM không tự quyết threshold. | Có alert S03; không có alert; alert resolved. | Nên nối backend
get_user_profile | Recommendation Agent | Lấy nhóm người dùng để cá nhân hóa khuyến nghị. | user_id | - | user_id, role, user_group, preferences | GET /api/v1/users/{user_id}/profile | Có | Chỉ dùng user_group cho khuyến nghị môi trường, không chẩn đoán y tế. | normal; sensitive; outdoor_sport; user missing. | Mock trước
create_warning_proposal | Warning Proposal Agent | Tạo đề xuất cảnh báo pending cho manager review. | alert_id, station_id, reason, evidence[], proposed_message | expires_at | proposal_id, status=pending, created_at | POST /api/v1/proposals | Có | Không tạo khi evidence thiếu/stale/invalid/offline; không approve/reject. | Tạo pending; tạo trùng; evidence thiếu; stale data. | Cần backend để lưu thật
save_agent_trace | Trace/Audit Agent | Lưu trace quá trình xử lý Agent. | conversation_id, user_message, intent, tools_used, final_answer | tool_inputs, tool_outputs_summary, errors | trace_id, status=saved, created_at | POST /api/v1/agent/traces hoặc file local | Có | Không lưu API key/token/secret; có thể mask thông tin nhạy cảm. | Trace thành công; tool lỗi; unknown intent. | Đã có hướng
INTENT → AGENT → TOOL MAPPING
Intent | Ví dụ câu hỏi | Agent xử lý chính | Tool cần gọi | Output mong muốn | Fallback nếu lỗi
current_pm25 | PM2.5 ở cổng chính là bao nhiêu? | Supervisor + Sensor Data Agent | get_current_pm25 | Giá trị PM2.5, station, timestamp, trạng thái | Nói không có dữ liệu hiện tại nếu stale/offline.
station_history | PM2.5 hôm nay có tăng không? | Sensor Data + Response Agent | get_station_history | Trend/tóm tắt history có timestamp | Nói chưa đủ dữ liệu nếu measurements ít.
compare_stations | Khu nào ô nhiễm nhất? | Sensor Data + Response Agent | compare_stations | Ranking và khu cao/thấp nhất | Không so sánh nếu dữ liệu lệch timestamp.
outdoor_recommendation | Tôi có nên chạy bộ không? | Risk Assessment + Recommendation Agent | get_current_pm25, get_weather_context, get_pm25_forecast, get_user_profile | Khuyến nghị kèm lý do và evidence | Trả lời giới hạn nếu thiếu weather/forecast.
alert_explanation | Vì sao S03 có cảnh báo? | Risk Assessment + Response Agent | get_active_alerts, get_station_history | Giải thích alert, threshold, evidence | Nếu không có alert active thì nói rõ.
proposal_creation | Có cần gửi cảnh báo không? | Warning Proposal Agent | get_active_alerts, create_warning_proposal | proposal pending hoặc lý do không tạo | Không tạo nếu thiếu evidence.
unknown | Câu ngoài phạm vi | Supervisor + Response Agent | Không gọi tool hoặc hỏi lại | Từ chối/giới hạn phạm vi lịch sự | Không bịa dữ liệu.

## Agent Definition
AGENT DEFINITION — MÔ TẢ RÕ TỪNG AGENT TRONG AIRGUARD AI
Cập nhật | 06/08/2026 | Pattern | Supervisor–Worker kết hợp parallel data collection và sequential risk/proposal flow
Nguyên tắc | Agent không tự bịa dữ liệu, không tự quyết định threshold, không tự approve/reject, không dùng stale/invalid/offline data để kết luận hiện tại.
Agent | Loại | Vai trò chính | Input | Output | Tool được gọi | Phụ thuộc backend? | Guardrail bắt buộc | Trạng thái | Ghi chú
Supervisor / Router Agent | LLM Orchestrator | Nhận câu hỏi, xác định intent, resolve station/user context, chọn agent/tool phù hợp và điều phối luồng xử lý. | user_message, conversation_id, user_id, context | detected_intent, selected_tools, execution_plan | Tất cả tool qua routing | Không bắt buộc để mock; cần backend khi gọi API thật | Không trả lời số liệu trực tiếp nếu chưa có tool output. | Đã có hướng | Là agent trung tâm trong MVP.
Sensor Data Agent | Tool Worker | Lấy PM2.5 hiện tại/lịch sử, kiểm tra station status, quality_flag, timestamp. | station_id, hours/time_range | current_pm25, measurements[], status, measured_at | get_current_pm25, get_station_history, compare_stations | Sau này cần backend API/DB | Không dùng dữ liệu stale/invalid/offline để kết luận hiện tại. | Mock được trước | Agent quan trọng nhất vì cung cấp evidence số liệu.
Weather Context Agent | Tool Worker | Lấy bối cảnh thời tiết để hỗ trợ giải thích và khuyến nghị. | location, time | temperature, humidity, wind_speed, rainfall, observed_at | get_weather_context | Có thể mock hoặc API ngoài | Nếu thiếu weather thì trả lời rõ là chưa có weather context. | Mock được trước | Không phải nguồn chính để kết luận PM2.5.
Forecast Agent | Model/Service Worker | Dự báo PM2.5 1–3 giờ bằng baseline/moving average hoặc mô hình đơn giản. | station_id, history, weather_context, hours | forecast[], model_name, generated_at, confidence | get_pm25_forecast | Không bắt buộc lúc đầu; cần history/weather nếu làm thật | Không nói dự báo chắc chắn; dùng từ dự kiến/xu hướng. | Baseline/mock | Chỉ cần baseline cho MVP nếu mentor đồng ý.
Risk Assessment Agent | Rule/Reasoning Worker | Đánh giá mức rủi ro dựa trên PM2.5, forecast, weather, user_group và active alert. | current_pm25, forecast, weather, user_profile, alerts | risk_level, reasons, affected_groups, recommendation_basis | get_active_alerts, get_user_profile + dữ liệu từ workers trước | Cần dữ liệu từ backend/tools | Không chẩn đoán y tế; không nói an toàn tuyệt đối. | Đang định nghĩa | Chạy sau data collection, không chạy song song với Sensor Data.
Recommendation Agent | Response Worker | Tạo khuyến nghị dễ hiểu cho user/nhóm nhạy cảm/người chạy bộ dựa trên risk assessment. | risk_level, user_group, evidence | recommendation_text, action_items, evidence | Không gọi tool chính nếu đã có context; có thể gọi user_profile | Không bắt buộc backend nếu đã có context | Khuyến nghị môi trường chung, không tư vấn y tế cá nhân. | Đang định nghĩa | Có thể gộp với Response Agent trong MVP.
Warning Proposal Agent | Action Worker | Tạo warning proposal ở trạng thái pending khi có alert/risk đủ điều kiện và evidence hợp lệ. | alert_id, station_id, reason, evidence, proposed_message | proposal_id, status=pending, created_at | create_warning_proposal | Cần backend để lưu thật | Không approve/reject; không tạo proposal khi stale/invalid/offline hoặc thiếu evidence. | Mock trước được | Kết nối HITL Manager.
Response Agent | LLM Response Formatter | Tổng hợp kết quả tool thành câu trả lời tiếng Việt có số liệu, timestamp, nguồn và giới hạn rõ. | intent, tool_outputs, risk_assessment, proposal_result | final_answer, evidence[], tools_used | Không trực tiếp gọi DB | Không bắt buộc backend | Không bịa; nếu thiếu dữ liệu thì nói thiếu dữ liệu. | Đã có hướng | Đảm bảo câu trả lời nhất quán cho FE.
Trace / Audit Agent | Logging Worker | Lưu trace xử lý Agent và audit action của manager. | conversation_id, intent, tools_used, tool I/O summary, final_answer, user/manager action | trace_id, audit_log_id | save_agent_trace | Có thể file local trước; DB sau | Không lưu secret/API key/token. | Đã có hướng | Hỗ trợ debug và báo cáo mentor.
LUỒNG XỬ LÝ AGENT
Bước | Tên bước | Mô tả | Agent phụ trách | Tool liên quan | Điều kiện chuyển bước
1 | Classify intent | Phân loại câu hỏi: current_pm25, compare_stations, outdoor_recommendation, alert_explanation, proposal_creation, unknown. | Supervisor / Router Agent | - | Có intent hợp lệ hoặc fallback unknown.
2 | Resolve context | Xác định station_id, user_id, location, time_range từ câu hỏi/context. | Supervisor / Router Agent | - | Đủ input tối thiểu cho tool.
3 | Parallel data collection | Gọi các worker độc lập để lấy PM2.5, weather, profile, active alerts nếu cần. | Sensor Data, Weather, Profile/Alert workers | get_current_pm25, compare_stations, get_weather_context, get_user_profile, get_active_alerts | Tool output hợp lệ hoặc có lỗi được ghi nhận.
4 | Forecast | Nếu intent cần dự báo/khuyến nghị, tạo forecast 1–3 giờ. | Forecast Agent | get_pm25_forecast | Có history/context đủ hoặc trả forecast unavailable.
5 | Risk assessment | Đánh giá rủi ro dựa trên data hiện tại + forecast + profile + alert. | Risk Assessment Agent | - | Có risk_level và reasons.
6 | Proposal decision | Nếu đủ điều kiện cảnh báo, tạo warning proposal pending. | Warning Proposal Agent | create_warning_proposal | Chỉ tạo khi evidence hợp lệ, không stale/offline/invalid.
7 | Final response | Trả lời người dùng có evidence, timestamp, source, tools_used và giới hạn. | Response Agent | - | Có final_answer.
8 | Trace logging | Lưu trace sau lượt xử lý. | Trace/Audit Agent | save_agent_trace | Không lưu secret.

## Cập nhật 10-08
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN — 10/08/2026
Nguồn cập nhật | Thông tin người dùng cung cấp trong chat + link GitHub repo main
Lưu ý xác thực repo | Môi trường ChatGPT không đọc được trực tiếp nội dung repo GitHub từ link; nếu cần audit code chi tiết, cần upload ZIP hoặc file tree.
Repo | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-074/tree/main
Trạng thái chung | FE-BE đã tích hợp; API đã chuẩn hóa; Agent pipeline chạy cơ bản; đang Docker hóa + PostgreSQL + E2E
Ưu tiên tiếp theo | E2E chạy chắc trước, sau đó Docker Compose ổn định
Người cập nhật | Lê Tuấn Cảnh / Team Lead
Ngày cập nhật | 10/08/2026
Checkpoint gần nhất | Docker + PostgreSQL + MQTT + E2E demo
Hạng mục | Trạng thái | Đã làm | Đang làm tiếp | Rủi ro | Next action
Frontend + Backend | Done | Đã tích hợp xong và gọi API theo contract | Polish UI, loading/error/empty states | Có thể phát sinh lỗi khi đổi API | Test từng màn với API thật
API Contract | Done | Chuẩn hóa response success/data/message/timestamp/error | Giữ ổn định khi mở rộng endpoint | Breaking change gây lỗi FE/Agent | Mọi thay đổi API cập nhật sheet/docs trước
AI Agent | Done cơ bản | Pipeline intent → tool → evidence → trace chạy cơ bản | Nối dữ liệu thật từ DB/API, test 10 câu hỏi | Tool lỗi/stale data cần guardrail rõ | Chạy bộ Agent test và lưu kết quả
PostgreSQL | In Progress | Đang chuyển từ mock/local sang DB thật | Schema, seed, connection, persistence | Chưa chốt schema.sql/seed.sql hay Alembic | Đề xuất schema.sql + seed.sql cho MVP
Docker Compose | In Progress | Đang đóng gói stack | Backend, frontend, postgres, mosquitto, simulator | DATABASE_URL/service network | Chạy docker compose up --build
MQTT + Simulator | In Progress | Đã có hướng simulator 5 station/scenario | Test publish/consume trong Docker | Message không vào DB hoặc duplicate | Tạo script scenario/frozen data
E2E Demo | In Progress | Đã xác định 3 luồng demo | Chạy Sensor → MQTT → BE → DB → FE → Agent → Proposal | Chưa có demo script ổn định | Viết README/demo_steps.md
HITL Proposal | Partial/In Progress | Agent có create_warning_proposal ở mức cơ bản | Nối Manager approve/reject với DB thật | Proposal trùng/invalid/stale | Thêm cooldown + audit log
Repo review | Limited | Đã ghi repo link vào sheet | Cần đọc code chi tiết nếu có ZIP/quyền truy cập | Không xác minh trực tiếp từ GitHub | Upload ZIP hoặc file tree nếu muốn mình audit
Daily ngắn gọn | Yesterday | Today | Blocker
10/08 | Đã tích hợp FE-BE, chuẩn hóa API, Agent pipeline chạy cơ bản | Làm Docker Compose, PostgreSQL, MQTT, E2E | Cần chốt DB setup và test Docker/service network